## Лист1
Приложение №1 к письму филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" от________________________№___________________
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Северобайкальскому району и г. Северобайкальск в период с 01 июня по 05 июня 2026 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | РП-3, 10 кВ "Заречный" ВЛ-10 кВ ф.З-3 "Пионерлагерь" | Кап. ремонт ВМПП-10 (на выкаченной тележке). Замена привода вык-ля 10 кВ. ТО РЗА | 2026-06-01 | 9:00 17:00 | г.Северобайкальск | г.Северобайкальск | 11 квартал, 3 квартал; 3 км, 4 км Байкальское шоссе, ул. Усадьба Разлив.
2 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | РП-2, 10 кВ "Центр" ВЛ-10 кВ ф.Ц-3 "Мира" | Кап. ремонт ВМПП-10 (на выкаченной тележке). Замена Катушки 5КА.520.056, масла. ТО РЗА | 2026-06-02 | 09:00-12:00 | г.Северобайкальск | г.Северобайкальск | 19 квартал, 21 квартал, 7 микрорайон, 9 микрорайон, пер. Апрельский, Байкальский, Волгоградский, Сиреневый, Транспортный, Школьный, ул. Ангарская, Дзержинского, Дорожная, Дружбы, Космонавтов, Ленина, Ленинградская, Мира, Молодогвардейская, Октября, Рабочая, Спортивная, Строителей, Студенческая 5а, 7, 7а, 7б.
3 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | РП-2, 10 кВ "Центр" ВЛ-10 кВ ф.Ц-7 "Мехколонна" | Кап. ремонт ВМПП-10 (на выкаченной тележке). Замена Катушки 5КА.520.056, масла. ТО РЗА | 2026-06-02 | 13:00-17:00 | г.Северобайкальск | г.Северобайкальск | 11 микрорайон, пер. Байкальский, ул. Космонавтов, Объездная, Спортивная
4 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | РП-2, 10 кВ "Центр" ВЛ-10 кВ ф.Ц-2 "Дружба" | Кап. ремонт ВМПП-10 (на выкаченной тележке). Замена Катушки 5КА.520.056, масла. ТО РЗА | 2026-06-03 | 09:00-12:00 | г.Северобайкальск | г.Северобайкальск | квартал 1/2, 14 микрорайон, пер. Байкальский, Волжский, Лесной, Солнечный, Тоннельный, Школьный, пр. Юности, ул. Даванская, Байкальская, Днепропетровская, Дружбы, Комсомольская, Космонавтов, Ленинградская, Лесная, Магистральная, Мира(военный городок), Морских пехотинцев, Нийская, Первопроходцев, Рабочая, Светлая, Связистов, Спортивная, Строителей, Таежная, Тоннельщиков, Труда, Юбилейная, ГСК Железнодорожник, пр.Ленинградский 21, 23, 25, ул. Железнодорожная.
5 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | РП-2, 10 кВ "Центр" ВЛ-10 кВ ф.Ц-10 "Автобаза" | Текущий ремонт выключателя 10 кВ (на выкаченной тележке). ТО РЗА | 2026-06-03 | 13:00-17:00 | г.Северобайкальск | г.Северобайкальск | 12 микрорайон, ул. Анисимова, Космонавтов, Объездная, пер. Железнодорожный, ул. Рабочая, Морских пехотинцев, ГСК Механизатор.
6 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | РП-2, 10 кВ "Центр" ВЛ-10 кВ ф.Ц-8 "Кутузовка" | Текущий ремонт выключателя 10 кВ (на выкаченной тележке). ТО РЗА | 2026-06-04 | 09:00-12:00 | г.Северобайкальск | г.Северобайкальск | пер. Волжский, Железнодорожный, Майский, Родниковый, ул. Анисимова, Байкальская, Даванская, Дружбы, Железнодорожная, Морская, Морских пехотинцев, Нийская, Ольхонская, Сибирская, Советская