## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Джидинскому району в период с 16 по 20 октября 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Т-4 | Замена опор | 16-17.10.23 | 10:00-20:00 | Джидинский район | с.Оёр | полностью с. Оер
2 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Бу-3 | Замена опор | 16-17.10.23 | 10:00-20:00 | Джидинский район | с.В-Бургултай, с/х стоянки | Полностью село В-Бургултай
3 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Д-2 | Замена опор 10 кВ | 16-20.10.23 | 10:00-20:00 | Джидинский район | с. Джида, С/Х стоянки | с.Джида: ул. Советская, Комсомольская, Трактовая, Школьная, Пионерская, Профсоюзная, Гастелло, Геологическая, Коммунистическая, Ербанова, Транспортная.
4 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-5-Т1 | Для БВР на ВЛ-110 кВ БТ-165 опора №125 | 2023-10-17 | 00:00-20:00 | Джидинский район | с. Н-Торей | с. Н-Торей ул.Мельникова 57-66,Администрация
5 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-5-Т1 | Для БВР на ВЛ-110 кВ БТ-165 опора №127 | 2023-10-17 | 00:00-20:00 | Джидинский район | с. Н-Торей | с. Н-Торей ул.Байкальская, Школьная
6 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ТП-9-Т4 | Капитальный ремонт ТП | 2023-10-17 | 10:00-20:00 | Джидинский район | с.Оёр | ул.Новая
7 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ТП-3-П4 | Капитальный ремонт ТП | 2023-10-18 | 10:00-20:00 | Джидинский район | с. Петропавловка | с. Петропавловка ул.Колхозная,Ленина с1 по 43,Д-Банзарова 1 1 по 12,Военкомат
8 | ПО ЮЭС | ВЛ 110 кВ БП-165 | Замена опор № 38,39,43,47,50,125,127,131 | 16-20.10.2023 | кратковременно, на время переключений 06-00 - 08-00 18-00 - 22-00 | Джидинский район | с.Гэгэтуй, с.Желтура, с.Гэгэтуй, Малый-Нарын, с.В-Бургалтай, с.Н-Бургалтай, с.Н-Торей, Шартыкей, с.Тохой, с.В-Торей, Улзар, с.Оёр | Полностью
9 | ПО ЮЭС | ВЛ 35 кВ СТ-321 | В -321 в ремонт для доливки масла и чистки МУС | 16-20.10.2023 | кратковременно, на время переключений 12-00 - 14-00 18-00 - 22-00 | Селенгинский, Джидинский районы | с.Ташир, с.Усть-Урма, с.Удунга, с.Инзагатуй, с.Боргой, с.В-Ичетуй, с.Цагатуй | Полностью