## Лист1
Приложение №1 к письму филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" от________________________№___________________
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Прибайкальскому району в период с 25 по 29 мая 2026 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ТП-14-П7 Бурводстрой | Плановый. Кап ремонт. | 2026-05-25 | 10:00-17:00 | Прибайкальский район | с.Турунтаево | с. Турунтаево ОАО ГИДРОТЕХНИК, Савочкина Александра Борисовна, Чиркова Любовь Анатольевна, ИП Егорова Юлия Сергеевна, ИП ШОРИН Е.А, ООО "Альфа-М".
2 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ПС-110 кВ СЛПБ 1Т | Плановый. Тукущий ремонт. | 2026-05-26 | 09:00-17:00 | Прибайкальский район | с.Ильинка | с. Ильинка мкр Березовый, ул Залинейная, ул Заводская, ул Клубная, ул Коммунистическая, ул Комсомольская, ул Курортная, ул Октябрьская, ул Лесная, ул Новая, ул Павлова, ул Пионерская, ул Полевая, ул Профсоюзная, ул Санаторная, ул Селенгинская, ул Советская, ул Сосновая, ул Старкова, ул Строительная, ул Титова, ул Школьная, ул Юбилейная, ООО "Т2 Мобайл", АО "Почта России" , "Ильинский детский сад "Колокольчик", МУЗ ПРИБ.ЦРБ, ГАУЗ "ДРКБ" МЗ РБ , ООО"Оздоровительный центр Профилактика", ООО РН-энерго, ПАО "Ростелеком", ОАО "Байкальская лесная компания", ОМВД , ООО "БИК", ИП Якимов В.И.
3 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ И-7 Рыбзавод | Плановый. Устройство видимого разрыва. | 2026-05-26 | 13:00-17:00 | Прибайкальский район | п.Лиственичный | п. Лиственичный, ФГБУ "Главрыбвод".
4 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ТП-5 Администрация | Плановый Устранение дефектов ТВК. | 2026-05-26 | 10:00-18:00 | Прибайкальский район | ст.Таловка | ст. Таловка ул Лазо, ул Строительная, ООО ИНСАЙТ, ИП ОРЛОВ А.А., ИП ГОРБУНОВ С.В, МДОУ "Таловский детский сад "Малыш", ИП БАЛЯКИН А.В., АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ТАЛОВСКОЕ" с/п, ИП Рупышева Е.Н., ИП Рысова М.Т., ИП Галямова Н.А., ИП Белая Н.Г.
5 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск | Плановый. Установка ЛР-10 | 2026-05-29 | 13:00-18:00 | Прибайкальский район | с. Гремячинск | с. Гремячинск в полном объёме