## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Кабанскому району в период с 17 по 28 июля 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ТП-4-Ш1 Школа Шергино | Капитальный ремонт ТП | 17,18.07.2023 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с. Шергино | ул.Миносьянц, Спортивная, Степная, Школьная
2 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10 кВ Р-7 Колесово | Выправка опор № 92, 96, 43/15, 43/20 - 4 шт | 2023-07-17 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Творогово, Мурзино, Шигаево | с.Творогово: ул.Школьная, Октябрьская, с.Мурзино: ул.Селненгинская, с.Шигаево:ул Школьная, Полевая
3 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10 кВ Т-5 Ранжурово | Замена ж/б приставок на опоре № 16 | 2023-07-18 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Творогово | 1й квартал, 2й квартал, ул.Октябрьская, Солнечная
4 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10 кВ Т-1 Елань | Замена 1-ст опор № 87/1 | 2023-07-19 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Елань | в полном объеме
5 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ТП-2-О2 ОФП с. Оймур | Замена проходных изоляторов | 2023-07-19 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с. Оймур | ул.Молодежная, Октябрьская, Профсоюзная, Рабочая, Совхозная, Южная
6 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ТП-4-О2 Школа Оймур | Замена проходных изоляторов | 2023-07-19 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с. Оймур | ул. Лесная, Октябрьская, Полевая, Советская
7 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10 кВ К-10 Огороды | Замена 2-ст опор Оп. № 98/1 | 2023-07-20 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Кабанск, Береговая, с.Нюки | с.Кабанск: Южная часть , Береговая в полном объеме, с.Нюки в полном объеме
8 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-Ш1 БАНЯ | Замена провода на СИП | 20,21.07.2023 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с. Шергино | ул. Профсоюзная, Садовая
9 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10 кВ БР-1 Посольск | Замена 2-ст опор № 180, 189/2 | 2023-07-21 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Большая Речка, Байкальский прибой | с.Большая Речка в полном объеме, Байкальский прибой тур/базы
10 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10 кВ О-2 Оймур | Замена 2-ст опор № 20/4/1 | 2023-07-24 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Оймур, Дулан | с.Оймур: Лесная, Молодежная, Новая, октябрьская, Полевая, Профсоюзная, Рабочая, Советская, Совхозная, Стадионная, Центральная, Школьная, Южная, Дулан в полном объеме
11 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-Ш1 БАНЯ | Замена 1-ф и 3-ф вводов | 2023-07-25 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с. Шергино | ул. Профсоюзная, Садовая
12 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-Ш1 БАНЯ | Замена 1-ф и 3-ф вводов | 2023-07-26 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с. Шергино | ул. Профсоюзная, Садовая
13 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10 кВ О-2 Оймур | Выправка опор № 29, 30, Установка разъеденителя Оп. № 14/3 | 2023-07-26 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Оймур, Дулан | с.Оймур: Лесная, Молодежная, Новая, октябрьская, Полевая, Профсоюзная, Рабочая, Советская, Совхозная, Стадионная, Центральная, Школьная, Южная, Дулан в полном объеме
14 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-Ш1 БАНЯ | Замена 1-ф и 3-ф вводов | 2023-07-27 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с. Шергино | ул. Профсоюзная, Садовая
15 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10 кВ Р-5 Творогово | Вырубка деревьев в полётах опор № 22/17-22/22 | 27,28.07.2023 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Творогово, Шигаево | с.Творогово: ул.Солнечная, Шигаево: ул. Полевая