## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Хоринскому району в период с 17 по 28 июля 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Х5 Хлебозавод участок ВЛ от ЛР-21-Х5 до ЛР-20-Х5 (с отключением ЛР-21-Х5, ЛР-20-Х5, с включением КР-Х5-Х6) | для безопасного производства на ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-115-Х5 | 17.07.23 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с.Хоринск | пер Зэргэлэйский д. 2-8, ул Базарная(полностью), ул Гагарина(полностью), ул Зэргэлэйская(полностью), ул Коммунальная(полностью), ул Кооперативная 28-107, ул Кузнечная д. 15,17, ул Ленина 2-12, ул Нагорная(полностью) Первомайская д. 4,6, ул Пионерская 1-15, ул Проточная д. 1,2, ул Терешковой д. 28-43, ул Цыдендамбаева(полностью)
2 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-115-Х5 Типография | для замены провода А-16 на СИП-3х50-1х54,6, замены вводов в пролете опор №1-7 | 17.07.23 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с.Хоринск | пер Зэргэлэйский д. 2-8, ул Базарная(полностью), ул Гагарина(полностью), ул Зэргэлэйская(полностью), ул Коммунальная(полностью), ул Кооперативная 28-107, ул Кузнечная д. 15,17, ул Ленина 2-12, ул Нагорная(полностью) Первомайская д. 4,6, ул Пионерская 1-15, ул Проточная д. 1,2, ул Терешковой д. 28-43, ул Цыдендамбаева(полностью)
3 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Х5 Хлебозавод участок ВЛ от ЛР-21-Х5 до ЛР-20-Х5 | для монтажа провода СИП-1х70 на вновь установленные опоры №24/8/3/1-24/8/3/6 | 18.07.23 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с.Хоринск | пер Зэргэлэйский д. 2-8, ул Базарная(полностью), ул Гагарина(полностью), ул Зэргэлэйская(полностью), ул Коммунальная(полностью), ул Кооперативная 28-107, ул Кузнечная д. 15,17, ул Ленина 2-12, ул Нагорная(полностью) Первомайская д. 4,6, ул Пионерская 1-15, ул Проточная д. 1,2, ул Терешковой д. 28-43, ул Цыдендамбаева(полностью)
4 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-115-Х5 Типография | для замены провода А-16 на СИП-3х50-1х54,6, замены вводов в пролете опор №1-7 | 18.07.23 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с.Хоринск | пер Зэргэлэйский д. 2-8, ул Базарная(полностью), ул Гагарина(полностью), ул Зэргэлэйская(полностью), ул Коммунальная(полностью), ул Кооперативная 28-107, ул Кузнечная д. 15,17, ул Ленина 2-12, ул Нагорная(полностью) Первомайская д. 4,6, ул Пионерская 1-15, ул Проточная д. 1,2, ул Терешковой д. 28-43, ул Цыдендамбаева(полностью)
5 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Х5 Хлебозавод участок ВЛ от ЛР-21-Х5 до ЛР-20-Х5 | для демонтажа опор №24/8/3/1-24/8/3/5 | 19.07.23 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с.Хоринск | пер Зэргэлэйский д. 2-8, ул Базарная(полностью), ул Гагарина(полностью), ул Зэргэлэйская(полностью), ул Коммунальная(полностью), ул Кооперативная 28-107, ул Кузнечная д. 15,17, ул Ленина 2-12, ул Нагорная(полностью) Первомайская д. 4,6, ул Пионерская 1-15, ул Проточная д. 1,2, ул Терешковой д. 28-43, ул Цыдендамбаева(полностью)
6 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-115-Х5 Типография | для замены провода А-16 на СИП-3х50-1х54,6, замены вводов в пролете опор №1-7 | 19.07.23 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с.Хоринск | пер Зэргэлэйский д. 2-8, ул Базарная(полностью), ул Гагарина(полностью), ул Зэргэлэйская(полностью), ул Коммунальная(полностью), ул Кооперативная 28-107, ул Кузнечная д. 15,17, ул Ленина 2-12, ул Нагорная(полностью) Первомайская д. 4,6, ул Пионерская 1-15, ул Проточная д. 1,2, ул Терешковой д. 28-43, ул Цыдендамбаева(полностью)