## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Хоринскому району в период с 07 по 11 апреля 2025 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Г2 Ашанга | для замены изолятора на КР-Г2-Г9 | 2025-04-07 | 11:00-17:00 | Хоринский район | с Ашанга | Полностью
2 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Г9 Амгаланта | для замены изолятора на КР-Г2-Г9 | 2025-04-07 | 11:30-17:00 | Хоринский район | с Амгаланта | Полностью
3 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. Г-7 РРС | для безопасного производства работ на опоре №9 | 2025-04-07 | 13:00-17:00 | Хоринский район |  | вышки сотовой связи, авиалесоохрана(видеонаблюдение)
4 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ЦРП-1 Ониноборск | для профилактического испытания ТСН | 2025-04-10 | 10:00-17:00 | Хоринский район | с Зун-Хурай, с Ониноборск, с Булум | Полностью
5 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | участок ВЛ-10 кВ ф. Г-2 Ашанга за ЛР-14-Г2 | для замены А-опоры №270 | 2025-04-10 | 11:30-17:00 | Хоринский район | с Ашанга | Полностью
6 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | Участок ВЛ-10 кВ ф. Ц1-3 Булум от ЛР-33-Х8 до КР-Х8 | для замены А-опоры №270 | 2025-04-10 | 11:00-17:00 | Хоринский район | с Булум | гурты