## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Бичурскому району в период с 23 по 27 июня 2025 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Бичурский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Ш-1 | Установка КР- Ш1-Ш2 | 2025-06-23 | 10:00-17:00 | МО Бичурский район | с.Шибертуй, с.Новостретенка | с.Шибертуй: ул.Платонова полностью, ул.Гомбоева полностью, ул.Молодежная полностью, ул.Елаева полностью, Шибертуйская школа. с.Новостретенка: ул.Школьная от 38 по 65 дом, ул.Иванова от 108 по 177 дом, ул.Набережная полностью
2 | ПО ЮЭС, Бичурский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Ш-2 | Установка КР- Ш1-Ш2 | 2025-06-23 | 10:00-17:00 | МО Бичурский район | с.Шибертуй, с.Гутай, с.Мотня, с.Новостретенка | с.Шибертуй: ул.Улзытуева полностью, ул.Дамбаева полностью, ул.Арсаланова полностью, ул.Хамаева полностью, пер.Кузнечный полностью, с.Гутай полностью, с.Мотня полностью, с.Новостретенка: ул.Набережная от 1-го по 15 дом.
3 | ПО ЮЭС, Бичурский РЭС | ТП-4-Б-3 | Замена голого провода на СИП | 2025-06-24 | 10:00-17:00 | МО Бичурский район | с Бичура | ул. Коммунистическая 290-375 ул. Петрова 222-240.
4 | ПО ЮЭС, Бичурский РЭС | ВЛ-10кВ ф.О-4 | Выправка опор | 2025-06-25 | 10:00-17:00 | МО Бичурский район | с. Нижний Маргинтуй, с. Билютай | Полностью; Уголный разрез
5 | ПО ЮЭС, Бичурский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Ш-2 | Выправка опор | 2025-06-26 | 10:00-17:00 | МО Бичурский район | с.Шибертуй, с.Гутай, с.Мотня, с.Новостретенка | с.Шибертуй: ул.Улзытуева полностью, ул.Дамбаева полностью, ул.Арсаланова полностью, ул.Хамаева полностью, пер.Кузнечный полностью, с.Гутай полностью, с.Мотня полностью, с.Новостретенка: ул.Набережная от 1-го по 15 дом.
6 | ПО ЮЭС, Бичурский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Ш-1 | Выправка опор | 2025-06-27 | 10:00-17:00 | МО Бичурский район | с.Шибертуй, с.Новостретенка | с.Шибертуй: ул.Платонова полностью, ул.Гомбоева полностью, ул.Молодежная полностью, ул.Елаева полностью, Шибертуйская школа. с.Новостретенка: ул.Школьная от 38 по 65 дом, ул.Иванова от 108 по 177 дом, ул.Набережная полностью