## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Баргузинскому району в период с 29 мая по 02 июня 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Бл-7 Бодон | Замена вязки провода на опоре №235 | 2023-05-29 | 10:00-18:00 | Баргузинский район | с.Бодон | Ул.Бр.Козулиных 1-9, Заречная 1-13, Ленина 1-35, Молодежная 1-22, Полевая 1-22.
2 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Бл-5 Маслозавод | Замена опор | 2023-05-30 | 10:00-18:00 | Баргузинский район | п.Ина, п.Юбилейный | п.Ина ул.Мира 11-41, п.Юбилейный ул.Калинина36, Нагорная 1-36, Октябрьская 2-52, ул. Цыденова13.
3 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Бл-5 Маслозавод | Замена РТП-1-Бл5 | 2023-05-30 | 10:00-18:00 | Баргузинский район | п.Ина, п.Юбилейный | п.Ина ул.Мира 11-41, п.Юбилейный ул.Калинина36, Нагорная 1-36, Октябрьская 2-52, ул. Цыденова13.
4 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10кВ Я2 Хилгана с ЛР-1-Я2 до ЛР-11-Я2, | Выправка опор №37-39,44,56-57 | 2023-05-31 | 10:00-18:00 | Баргузинский район | с.Хилгана | з. Ярикто коровник.
5 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3-УБ5 Муз.школа | Демонтаж опор | 2023-05-31 | 11:00-18:00 | Баргузинский район | п.Усть- Баргузин | ул.Щербакова 2-11, Рабочая 1-9, Свердлова 5-27, Юбилейная 2
6 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Бл4 Баянгол от ЛР-1-Бл4 | Замена РТП-14-Бл4 | 2023-06-01 | 10:00-18:00 | Баргузинский район | у.Баянгол | ул.Старая школа 7-24, Караликская 1-46.
7 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10кВ Я2 Хилгана с ЛР-5-Я2 до КР-Я2Бл3 | Выправка оп.№169,172,174,177,180,181,183 | 2023-06-01 | 10:00-18:00 | Баргузинский район | с.Борогол, з.Болданова, Площадка, Чечня, Сангадиева. | с.Борогол ул. Дугарова 1, Энгельса 43-79.
8 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10кВ Я2 Хилгана с ЛР-9-Я2 до ЛР-5-Я2 | Выправка опор №130,133,134,142 | 2023-06-01 | 10:00-18:00 | Баргузинский район | с.Хилгана, с.Борогол, з.Свиноферма, з.Шибши | с.Борогол ул. Энгельса 1-44, с.Хилгана ул.Гагарина 36,38; ул.Племферма 1-26.