## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 29 мая по 02 июня 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Ул3 Ферма | ВЛ-0,4 Установка ж/б приставок на оп.№1/3,1/6,1/7/1,1/7/2,1/7/3,1/7/4,1/8/1,1 | 29-30.05.2023 | 11-00 - 17-00 | Курумканский район | СП Улюнхан | ул.Доржиева 27-37, 32-40, ул.Ленина 23, ул.Молодедежная 2-4, ул.
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ Ар-1 Иликчин | Сборка шлейфов на опоре №117 | 2023-05-29 | 11-00 - 17-00 | Курумканский район | СП Аргада | ул .Д.Ухинова с1-23 дом, ул.Комсомольская 2-4-7 дом. Ул. Ленина 1-2 дом, ул.Молодёжная с4-20 дом.,ул. Мостовая с 3-30 дом, ул. Племферма в полном обьеме, Заимки :Иликчин, Булак, Сасандай, Эе,Цээтрэй, Лапи Нуга,Гэбээдэй.
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Майск, 1Т | замер сопрот изол обмот R15R60,ОПН-35 | 2023-05-30 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | СП Майск | СП Майск в полном обьеме
4 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Майск, ТН-10-1 | замер сопрот изол обмот R15R60, РВ-10 | 2023-05-30 | 16-00 - 19-00 | Курумканский район | СП Майск | СП Майск в полном обьеме
5 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ М-6 Точка | Замена А-обр опор №138, 145. Выправка опор №149, 228/62,228/68 | 30-31.05.2023 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | СП Курумкан | Заимки СП Курумкан.
6 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Алла ф. А-5 Ботоло | Профконтроль РЗА В-10 ф.5 | 2023-05-30 | 10-00 - 13-00 | Курумканский район | СП Алла | Заимки СП Алла
7 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Алла ф. А-1 Алла | Профконтроль РЗА В-10 ф.1 | 2023-05-30 | 13-00 - 17-00 | Курумканский район | СП Алла | Школа,д/сад,Ростелеком, Почта России, котельная ,ФАП, пож/депо, в/башни-3шт, С/адм., РТПЦ,ул. Калинина 6-69, ул.Ленина 1-74, ул.Кирова 2-49, ул.Братьев Ухиновых 2-4, ул.Гагарина 1-32
8 | ПО БЭС Курумканский РЭС | 31 35кВ Алла СВ-10 | Профконтроль РЗА CВ-10 | 2023-05-31 | 10-00 - 15-00 | Курумканский район | СП Алла | ул.Ленина 71, ул. Калинина 12, ул.Бр.Ухиновых 3-24, ул.кирова 30-69, ул.Гагарина 30-56, курорт, заимки, БВК, АЗС, МГФ.
9 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Алла, 2Т | Замер сопрот изол обмот R15R60,ОПН-35 | 2023-06-01 | 10-00 - 16-00 | Курумканский район | СП Алла | ул.Ленина 71, ул. Калинина 12, ул.Бр.Ухиновых 3-24, ул.кирова 30-69, ул.Гагарина 30-56, курорт, заимки, БВК, АЗС, МГФ.
10 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-М7 Угнасай | Регулировка проводов в прол оп №3/1-3/2 | 2023-06-01 | 11-00 - 17-00 | Курумканский район | СП-Аргун | Заимки СП Арзгун
11 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ Ул-3 Улюнхан | Установка ж/б пристав на оп.№31 | 2023-06-01 | 11-00 - 17-00 | Курумканский район | СП Улюнхан | Пер.Садовый 3, улус Ягдык, ул.Доржиева 1-37, 6-40, ул.Кирова 1-11, 2-10, ул.Ленина 7-35, 6-24,ул Молодежная 2-14, 1-19, ул.Новая 2-10, 1-15, ул.Цыбикова 1-7,8-18,ул.Юбилейная 1-19, 2-16, курорт Кучигер,Заимки СП Улюнхан, Школа, Пож/депо.2 в/башня, дет.сад, ст.БВК. Лесничество В-Баргузинское,Авиалесоохрана(видеонаблюдение)-ПС-35 кВ Улюнхан, ВЛ-10 ф. Ул-3 Улюнхан, ТП-6-Ул3 БВК.
12 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Сахули, 1Т | замер сопрот изол обмот R15R60,ОПН-35 | 2023-06-02 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | СП Сахули | с. Сахули, с.Шаманка в полном обьеме.