## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 04 по 07 марта 2024 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10 кВ ПС Южная ф.5 | для безопасного ведения работ подрядной организации под строительство ЛЭП – 10 кВ | 2024-02-04 | 10-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | п. Силикатный, ул. Забайкальская,19а (ООО Техэнерготранс-плюс), ул.Домостро ительная 2 (ИП Владимиров В.В.), ул. Домостроительная, 5 ( ИП Палкин С.М.) ДНТ Экспресс ул. Гравийная, 10-39, ул. Рябиновая, 78-110, ул. Ново-Рублевская, 111-145, ул. Богатая, 7-18, ул. Кремлевская, 1-5, ст. Медведчикова, 18а (ООО Байкалкомплект), ст. Медведчикова, (ООО "АМЕЯ"), ст. Медведчикова, (ООО Икат Плюс ), ст. Медведчикова, (ОАО Бурятагропромдор).
2 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1020 | для капитального ремонта ВЛ | 04,05,06.03.2024 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | п. Забайкальский 17 квартал 17-18, 18 квартал 1-19,31а, 19 квартал 10, 20 квартал 11-42,10/9, 21 квартал 3-21, 22 квартал 1-2, 25 квартал 1-2, 29 квартал 3,43В,43Г,43Б, мкр. Тепличный 6-15, ул. Речная 43Б,43А, насосная МУП Водоканал 20 квартал.
3 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-191 | для устранения нагрева ТВК | 2024-03-04 | 09-00 - 12-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Циолковского 10-72, ул. Нарвская 6-20,20/1,20/2, ул. Тагильская 10Б,10В,10Г, ул. Майская 1а,1-21, ул. Кутузова 1-17, ул. Водопадная 1а,2-20,18а, ул. Орджоникидзе 21, ул. Д. Бедного 1-11,20а.
4 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-2028 | для устранения нагрева ТВК | 2024-03-04 | 12-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Школа № 22 по ул. Родина, Котельная ул. Родины 2-7, Родина 2-7, Гаражные Кооперативы по ул. Родина.
5 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10 кВ ПС Южная ф.7 | для сборки шлейфов на ТП-835 | 2024-03-04 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | Пром. зона п. Силикатный.
6 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-10/0,4кВ ТП-943 | для устранения нагрева ТВК | 2024-03-04 | 09-00 - 12-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | Ясли-сад №27 по ул. Мерецкова 3, Поликлиника №1 по ул. Учебная 1Б, КНС №7 по ул. Мерецкова, ул. Мерецкова 26-34,47б, Склад по ул. Мерецкова 32а, ул. Кабанская 26-47,47а,47б, ул. Строителей 33,44,33а.
7 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ТП-374 РУ-0,4кВ | для устранения нагрева ТВК | 2024-03-04 | 12-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | КНС-3 по ул. Кабанская, ЦТП по ул. Строителей 43, ул. Толстихина 2, 2а, ул. Кабанская 8-13, ул. Лощенкова 1, магазин «Хозяин» по ул. Кабанская 8В
8 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ТП-1012 ВЛ-0,4кВ ф.2, ф.3 | для капитального ремонта ВЛ | 04,05.03.2024 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Клюквенная, Ореховая
9 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-10кВ ТП-204 | для устранения дефекта и регулировки ЛРТ | 2024-03-05 | 09-00 - 14-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Дачи Писателей 1-100,2а, кафе "Кулькисон", ИП Норбоев, ул. В.Березовка 3,5Б, ул. Нижняя 3, ул. Лесная 3.
10 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-120 | для устранения нагрева ТВК | 2024-03-05 | 12-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Шаляпина 4-31,14а,14/1,14в (управление МВД), СОШ№38 по ул. Шаляпина, 14а, 9а, торговый дом Мотор по ул. Шаляпина,14, 15а, ул. Моховая 1-6.
11 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-6/0,4кВ ТП-318 | для устранения нагрева ТВК | 2024-03-05 | 09-00 - 12-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | Картинг арена ул. Борсоева, 56а, «Жидовецкий и К» и Автоцентр ул. Борсоева 56 к1, Сауна «Альфа» по ул. Борсоева 56 к4.
12 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-6/0,4кВ ТП-337 | Доливка масла | 2024-03-05 | 13-00 - 16-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Дальненагорная 2-62,62а, Баня № 2, пекарня РосХлеб, ООО"АЖУРТЕКС", пивной бар и механический цех по ул. Дальненагорная 2, ул. ООО "Дария" по ул. Дальненагорная 62б.
13 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-420 | для замены деревянных опора | 2024-03-05 | 10-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | СНТ «20 лет победы».
14 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-2051 | для устранения нагрева после ТВК | 2024-03-06 | 09-00 - 12-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Заводской проулок 3 -14, ул. Нестерова 1 - 17, ул. Чайковского 12 – 40,10а, ул. Комарова 9-13.
15 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-2016 | для устранения нагрева после ТВК | 2024-03-06 | 12-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | п. Матросова ул. Авиационная 8-147,36а,36г,36в,8а,119а,120а,, ул. Верхнеудинская 1-70,2а,47а,53а,, ул. Озерная 97-304, ул. Озерная 136 блок 2,3, ул. Озерная 303 блок 1,2, ул. Сперанского 2-132,101а,85а,86а,21а131а,132а,132в, ул. Таганская 5-7,7а, ул. Школьная 1.
16 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-6/0,4кВ ТП-305 | для доливки масла в тр-р 2Т | 2024-03-06 | 09-00 - 12-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | Школа №2 по ул. Сухэ-Батора 5, ул. Смолина 46.
17 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-6/0,4кВ ТП-346 | для устранения нагревов ТВК на тр-ре | 2024-03-06 | 13-00 - 16-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Громыко 8, ул. Рабочая 77-116,77б,107а,81а,81в,75б,108о,107г,105а,106а,106б, 112а, ул. 6-ая Рабочая 83, ул. Громыко 2-88,2а,4а,5а,7а,30а, ул. Кристальная 1-145.
18 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ТП-1012 ВЛ-0,4кВ ф .2, ф.3 | для капитального ремонта ВЛ | 2024-03-06 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Клюквенная, Ореховая
19 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф. 2 ТП-420 | для замены деревянных опор | 2024-03-06 | 10-00 - 16-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | СНТ «20 лет победы».
20 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф .1 ТП-1020 | для капитального ремонта ВЛ | 2024-03-07 | 09-00 - 12-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | п. Забайкальский 17 квартал 17-18, 18 квартал 1-19,31а, 19 квартал 10, 20 квартал 11-42,10/9, 21 квартал 3-21, 22 квартал 1-2, 25 квартал 1-2, 29 квартал 3,43В,43Г,43Б, мкр. Тепличный 6-15, ул. Речная 43Б,43А, насосная МУП Водоканал 20 квартал.
21 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-2009 | для устранения нагрева после ТВК | 2024-03-07 | 09-00 - 12-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Гастелло 2,2А,4,6, ул. Столичная 4-8,6б, баня, магазин, ОАО «Сибирьтелеком» продукты по ул. Столичная 8, торговый павильон " Бурятхлепром» в близи дома по ул. Столичная 2а
22 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-10/0,4кВ ТП-975 | для устранения нагревов ТВК на тр-ре 1Т | 2024-03-07 | 13-00 - 12-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | 2 водоподъем, КНС-1 МУП «Водоканал», ул. пер. Еравнинский 1-8, ул. Снежная 1-7, ул. Цолгинская 1-12.
23 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-6/0,4кВ ТП-55 | для устранения нагревов ТВК на тр-ре 2Т | 2024-03-07 | 09-00 - 12-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Батожабая 19, магазин по ул. Гомельская 1-22, Детский сад №52 по ул. Батожабая 6Б.
24 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ТП-1012 ВЛ-0,4кВ ф.2, ф.3 | для капитального ремонта ВЛ | 2024-03-07 | 09-00 - 12-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Клюквенная, Ореховая