## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Хоринскому району в период с 29 апреля по 12 мая 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.С-2 Кульск | Капитальный замена дефектных изоляторов на опорах №150, 151, выправка промежуточной опоры №104 | 02.05.2024 | 10:00-18:00 | Хоринский район | с. Кульск, живодноводческие стоянки | Полностью
2 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Х-7 Хоринск в ремонт участок за ЛР-27-Х7 до ЛР-30-Х7 с включением кольцевого КР-Х6-Х7 | Капитальный для замены анкерной опоры №37 | 02.05.24- 03.05.24 | 10:00-19:00 | Хоринский район | с.Хоринск | с. Хоринск. ул. Таёжная, Юбилейная, Озерная, Пшеничная, Балбарова, Хрустальная, Цыдыпова, пер. Промышленный, ул. Промышленная д.35Б-105, 30Б-78, пер. Целинный д.22-30, ул. Бадмы-Батуева д.46,48, метеостаеция, аэронавигация, БРИТ, спк.Тамир
3 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-243-Т3 Школьная | Капитальный для замены промежуточной опоры №7/8 | 06.05.2024 | 10:00-19:00 | Хоринский район | с.Тэгда | с. Тэгда, ул. Школьная д.№ 7- 40
4 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ТП-190-ВТ6 Интернат | Капитальный ремонт ТП | 06.05.2024 | 10:00-19:00 | Хоринский район | с. Верхние Тальцы | с. Верхние Тальцы, ул. Кучумова д.№51-144, ул. Оцимика д.№8-37
5 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-253-Хс5 Лесхоз | Капитальный для замены промежуточной опоры №6 | 07.05.2024 | 10:00-14:00 | Хоринский район | с. Хасурта | с. Хасурта, ул. Ключевская д.№ 1- 7
6 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-257-Хс7 Атха | Капитальный для замены промежуточной опоры №5/1 | 07.05.2024 | 14:00-18:00 | Хоринский район | с. Хасурта | с. Хасурта, ул. Атхинская д.№ 2- 8, скважина Атхинская
7 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ТП-217-С6 Поселье | Капитальный ремонт ТП | 07.05.24 | 10:00-19:00 | Хоринский район | с. Санномыск | с. Санномыск, ул. Челондаева д.№1- 28