## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Кабанскому району в период с 29 июля по 02 августа 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ТП-3-С60 Березовый 33 | Капитальный ремонт - 1 шт | 29,30,31.07-01,02.08.2024 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | пгт.Селенгинск | микрорайон Березовый д.33,34,35,36,37,микрорайон Солнечный д.1,13
2 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ТП-11-С83 Полиция | Капитальный ремонт - 1 шт | 2024-08-02 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | пгт.Селенгинск | микрорайон Солнечный д.9,10,11,12,32,21,40,29
3 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-БК5 СПТУ | Замена провода на СИП В пролетах от - 13, 12 - 12/5 - 0,49 км | 2024-07-29 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Б-Кудара | ул.Ленина
|  |  | Замена провода на СИП В пролетах от - 13, 12 - 12/5 - 0,49 км | 2024-07-30
|  |  | Замена 1-ф ввода Оп. № 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 12/2, 12/5 - 15 шт | 2024-07-31
|  |  | Замена 1-ф ввода Оп. № 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 12/2, 12/5 - 15 шт | 2024-08-01
|  |  | Замена 3-ф ввода Оп. № 2, 6, 9, 12/5 - 4 шт | 2024-08-02