## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Северобайкальскому району и г. Северобайкальск в период с 07 по 11 ноября 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Н-4 Больница | Замена опор 5-13, замена провода | 2022-11-07 | 10:00 17:00 | Северобайкальский район | п.Нижнеангарск | Ленина,Победа,пер.Пионерский,Байкальский,Заводской,Клубный,Ангарская,50 лет Октября,Кооперативная,Комсомольская,Козлова,Октябрьская,больница-1, водозабор-1, котельных-1, пром. База «ВИСТ», д/с-1Северяночка. Пищеблок приюта Перелевание крови- ТП-6 Н-4 Поликлиника- ТП-6-Н-4,ТП-9-Н-4ф2
2 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.З-5 Байкальское | Текущий ремонт выключателя 10 кВ | 2022-11-07 | 9:00 12:00 | Северобайкальский район | п.Заречный | Свердлова,Победы,70 лет Октября,пер.Молодежный,Школьный,Колхозный,Степная,Советская,Байкальская,Горная,Новая в/ч-1, администрация с.Байкальское, школа-1, д/с-1, ФАП, котельная-1
3 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | ТП-63 Ц-2 Дружбы | КР ТП и 1-Т | 2022-11-08 | 10:00 17:00 | Северобайкальский район | г.Северобайкальск | ул Дружбы, ул Даванская
4 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.З-3 Пионерлагерь | Текущий ремонт выключателя 10 кВ | 2022-11-08 | 9:00 12:00 | Северобайкальский район | п.Заречный | 11 кварталАЗС-1, п/лагерь-1.
5 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-42 Г-13 25 лет БАМа | Замена провода на СИП | 2022-11-10 | 10:00 17:00 | Северобайкальский район | г.Северобайкальск | ул 25 лет БАМа
6 | ПО БЭС Северобайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.З-2 Рябиновая | Текущий ремонт выключателя 10 кВ | 2022-11-11 | 9:00 12:00 | Северобайкальский район | п.Заречный | Свободы, Охотников, Рябиновая, Крупской, Кооперативная, Весенняя, Московская, Березовая, Совхозная, Сосновая, 12, 1,2 квартал, пер. Еловый, Талый, Садовый, Бардеев котельная-1, скважина-2.