## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Баргузинскому району в период с 17 по 21 апреля 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Я2 Хилгана от ЛР-9-Я2 до КР-Я2-Бл3 | Замена опоры №154/3 | 2023-04-17 | 12:00-18:00 | Баргузинский район | у Борогол,у Хилгана | заимка Площадка,заимка Сангадиев,заимка Чечня,м Свиноферма,пл-ка Площадка,ул Энгельса43-79,ул Гагарина36 37,ул Куйтунская0, ул Племферма1,
2 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-УБ ДЭС2 Набережная | Замена ПУ у потребителей | 2023-04-18 | 9:00 - 19:00 | Баргузинский район | п.Усть-Баргузин | ул.Орджоникидзе 6-34, ул.Лазо 2,3,4.
3 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Я2 Хилгана от ЛР-6-Я2 | Замена опоры №187/31 | 2023-04-18 | 12:00-18:00 | Баргузинский район | у Хилгана | заимка Сангадиева,ул Куйтунская0
4 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Б3 Аэропорт от ЛР-6-Б3 до ЛР-5-Б3 | Расширение трассы ВЛ | 19-21.04.2023 | 10:00-18:00 | Баргузинский район |  | Кратковременно с.Шапеньково, з.Какуй, з.Недоросково, для оперативных переключений.
5 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-УБ ДЭС2 Набережная | Замена ПУ у потребителей | 19-20.04.2023 | 9:00 - 19:00 | Баргузинский район | п.Усть-Баргузин | ул.Байкальская 11, ул.Орджоникидзе 3-51.
6 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Бл5 Маслозавод | Замена опор | 19-21.04.2023 | 10:00-18:00 | Баргузинский район | п.Ина, п.Юбилейный | п.Ина ул.Мира 22-41, ул.Маслозавод 1-8. п.Юбилейный ул.Калинина 36, ул.Набережная 1,53, ул.Нагорная 1-36, ул.Октябрьская 2-48, з.Тасархай.
7 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-УБ ДЭС2 Набережная | Замена ПУ у потребителей | 2023-04-20 | 9:00 - 19:00 | Баргузинский район | п.Усть-Баргузин | ул. Набережная 1-22, ул Некрасова 1-10.
8 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ТП-8-УБ ДЭС2 Набережная | Замена ПУ на ТП | 2023-04-21 | 9:00 - 18:00 | Баргузинский район | п.Усть-Баргузин | ул.Байкальская 11, ул.Орджоникидзе 2-51ул, Набережная 1-22, ул Некрасова 1-10 ул.Лазо 2,3,4.