## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Муйскому району в период с 17 по 21 апреля 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Таксимовский РЭС | ВЛ-10 кВ Т-1 Мостоотряд | Замена оп №39 | 2023-04-18 | 9:00 17:00 | Муйский район | п. Таксимо | 1 перю Центральный , 2 перю Центральный, первостроителей, школьная, Автодорожная, пер. Витимский, пер. Автодорожный, Сибирская, Больничный, магистральная, Грибная
2 | ПО БЭС Таксимовский РЭС | ВЛ-10 кВ Т-5 СМП | Для безопасного выполнеия работ по замена оп №39 на ВЛ-10 кВ Т-1 Мостотряд. | 2023-04-18 | 9:00 17:00 | Муйский район | п. Таксимо | Олимпийская, Солнечная, Сосновая, забайкальская, Брусничная, Автодорожная, Украинская, Строительная, Молодёжная, таёжная, Муйская, Мостостроителей, Транзитная, Витимская, Приозёрная, Хвойная, Баранчеевская
3 | ПО БЭС Таксимовский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-10-Т3 Набережна | Замена вводов потребителя оп №3,5,7,7/3,7/5,7/6,51/6,61/5,61/4 | 2023-04-20 | 9:00 17:00 | Муйский район | п. Таксимо | Алданская, Октябрьская, Промышленная, Луговая, Садовая, майская, огородная, набережная, МК-104, Ольховая, пер. Ольховый Больничный, пер. Автодорожный Локомативная, Мира, Клубная, Транзитная, Северная, Целинная, Еловая, Октябрьская,Аиктинская, Геологическая, Мира, Братская, Механизаторов, Кедровая, Кольцевая, Листвиничная, Зелёная, Лесхозная, набережная, Березовая.
4 | ПО БЭС Таксимовский РЭС | ВЛ-10 кВ Т-3 ГОК | Для безопасного выполнения работ на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-10-Т3 Набережная по замене вводов потребителям. | 2023-04-20 | 9:00 17:00 | Муйский район | п. Таксимо | Алданская, Октябрьская, Промышленная, Луговая, Садовая, майская, огородная, набережная, МК-104, Ольховая, пер. Ольховый Больничный, пер. Автодорожный Локомативная, Мира, Клубная, Транзитная, Северная, Целинная, Еловая, Октябрьская,Аиктинская, Геологическая, Мира, Братская, Механизаторов, Кедровая, Кольцевая, Листвиничная, Зелёная, Лесхозная, набережная, Березовая.