## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Джидинскому району в период с 26 по 30 сентября 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС | ВЛ-110кВ Селендума-Боргой (СБ-108) | Замена опор №13,30,42,43,167,217 | с 26.09.22 по 30.09.22 | Кратковременное ограничение на момент переключений в период с 05-00 до 06-00 26.09.22, с 20-00 до 22-00 30.09.22 | Джидинский район | с.Боргой, Белоозерск, Тасархой, Петропавловка, Н-ичетуй, Булык, Баян | все
2 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Бу-1 | Замена А-образной опоры | 2022-09-26 | 10-00 - 20-00 | Джидинский район | улус.Гэгэтуй | Ч-Раднаева, Д-Банзарова, Ленина, Комсомольская, Специалистов
3 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.П-2 | Замена А-образной опоры | 2022-09-27 | 10-00 - 20-00 | Джидинский район | с. Петропавловка | Стадионная, Береговая, Титова, Леонова, Нагорная, Подгорная, Речная, Комсомольская, Первомайская, Степная, Д-Банзарова, Горького, Лермонтова,
4 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Д-6 | Замена А-образной опоры | 2022-09-29 | 10-00 - 19-00 | Джидинский район | с.Дырестуй | ул.Трактовая Терешковой