## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 11 по 15 июля 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.А-1 Алла | Установка ж/б приставок № 33, 34, 35, 36 | 11,12,14 15.07.2022 | 10:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Алла | РТПЦ, школа, дет.Сад, ФАП, котельная, пожарное депо, ул.Ленина, ул.Калинина, ул.Кирова 2-42, Гагарина 1-28
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-18-К5 Специалистов | Капитальный ремонт ТП | 11,12.07.2022 | 10:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Курумкан | ул. Балдакова 2-24, ул.Специалистов 1-8, дет.Сад, ул.Совхозная 2-12
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-6-Бх2 Центральная | Капитальный ремонт ТП | 14,15.07.2022 | 10:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Барагхан | ул.Калинина 13-33, клуб, ул.Ленина 13-48
4 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Сахули: 1Т | Для работ на В-35-1Т | 2022-07-15 | 09:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Сахули | Кратковременное погашение всех потребителей