## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Хоринскому району в период с 13 по 17 декабря 2021 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-0,4 ф2 от ТП-163-Х7 | Монтаж КЗиЗС, перевод питания потребителей с неизол провода на провод СИП | 13,14.12.2021 | 10:00-18:00 | Хоринский район | с. Хоринск | С Хоринск, пер Промышленный,12 ул. Плешкова-Базарова с 35 по 41, ул Хоринская с 89 по 131
2 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Х-7 Хоринск | для безопасного производства работ на ВЛ-0,4 ф2 от ТП-163-Х7 | 13,14.12.2021 | 10:00-18:00 | Хоринский район | с. Хоринск | пер Промышленный с 01 по 12, пер Рабочий с 02 по 06, пер Фадеева с 01 по 11, епр Целинны й с 01 по 25, ул Аэропортная с 01 по 06, ул.Бадмы-Батуева с 31 по 49, ул.Балбарова с 01 по 17, ул.Восточная с 23 по 42, ул.Комсомольская с 24 по 65, ул. Озерная с 01 по 13, ул.Ленинградская с 04 по 49, ул.Октябрьская с 46 по 102, ул.Первомайская с 114 по 161,ул Плешкова-Базарова с 01 по 41,ул.Промышленная с 12 по 103, ул.Фадеева с 01 по 56, ул.Хоринская с 48 по 131, ул Хрустальная с 02 по 14, ул.Целинная с 01 по 24, ул Цыдыпова с 01 по 16, ул.юбилейная с 02 по 14, ул.южная с 25 по 36, ул.Пшеничная с 01 по 13, ул.Проточная с 15 по 20, ул.Таежная 7
3 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.ВТ-4 Додогол | замена опор | 13,14.12.2021 | 10:00-18:00 | Хоринский район | с. Додогол, местность Шанатск и все гурты | с. Додогол, местность Шанатск и все гурты
4 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-10 кВ У-1 Санномыск | замена А-опоры - 1шт | 16,17.12.2021 | 10:00-18:00 | Хоринский район | с. Тарбагатай | с. Тарбагатай, ул. Тарбагатайская 4-78
5 | ПО ЦЭС, Хоринский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.У-6 Барун Хасурта | устранение замечаний после обхода-осмотра | 2021-12-17 | 10:00-18:00 | Хоринский район | с. Барун Хасрута ( и все гурты) | с. Барун Хасурта, Мегафон, местность Шанатск и все гурты