## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Кабанскому району в период с 17 по 23 июня 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-Р3 "Зерноток" | Замена опор | 2024-06-17 | 09-00 до 17-00 | Кабанский район | с. Ст. Дворец | ул Трактовая, ул Партизанская, ул Набережная
2 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1-Т1 "Село" | Замена опор | 2024-06-18 | 09-00 до 17-00 | Кабанский район | с. Борки | ул Луговая, ул Молодежная
3 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1-Т1 "Село" | Замена опор | 2024-06-19 | 09-00 до 17-00 | Кабанский район | с. Борки | ул Луговая, ул Молодежная
4 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1-Т1 "Село" | Замена опор | 2024-06-20 | 09-00 до 17-00 | Кабанский район | с. Борки | ул Луговая, ул Молодежная
5 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1-Т1 "Село" | Замена опор | 2024-06-21 | 09-00 до 17-00 | Кабанский район | с. Борки | ул Луговая, ул Молодежная
6 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-БК1 "АВМ" | Замена опор | 2024-06-17 | 09-00 до 17-00 | Кабанский район | с Кудара | ул Ленина, ул Калинина,
7 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-БК1 "АВМ" | Замена опор | 2024-06-18 | 09-00 до 17-00 | Кабанский район | с Кудара | ул Ленина, ул Калинина,
8 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-БК1 "АВМ" | Замена опор | 2024-06-19 | 09-00 до 17-00 | Кабанский район | с Кудара | ул Ленина, ул Калинина,
| ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-БК1 "АВМ" | Замена опор | 2024-06-20 | 09-00 до 17-00 | Кабанский район | с Кудара | ул Ленина, ул Калинина,
| ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-БК1 "АВМ" | Замена опор | 2024-06-21 | 09-00 до 17-00 | Кабанский район | с Кудара | ул Ленина, ул Калинина,