## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 19 по 23 сентября 2022 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10кВ ф.5 ПС АРЗ | для замены опор | 2022-09-19 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Мелиораторов 1-8, ул. Вертолетная 1-42, ул. Закаменская 1-50, ул. Посельская 2-38, переулок Центральный 1-58, ул. Восточная 1-37, ул. Просторная 7-61, ул. Тополиная 2-18, ул. Центральная (Исток) 1-49, ДНТ Джидинское, ДНТ Таежный-2, АЗС БРК ул. Тополиная 1В, ул. Верхняя 1-22, ул. Хуторская 1-58, ул. Благополучная, ул. Далахайская, ул. Капитальная, подсобное хоз-во ИП Иванова, ДНТ ТУЯА, ДНТ Аргада, Панфилова 23 - 67, Талалихина 11 - 14
2 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4 кВ ТП-2044 ф.4 | для замены опор | 19-23.09.2022 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Бетховена 18 - 2H7:H260, 8а, ул. Бетховена 8 блок 2, ул. Бетховена 9 блок 4, ул. Бетховена 9 блок, ул. Гарнаева 3 - 17, 7а, ул. Заводской проулок 4 - 6, ул. Чайковского 9 - 39.
3 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4 кВ ТП-2103 | для замены опор | 19-23.09.2022 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | СНТ "Пионер-2" ул. Смородиновая.
4 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4 кВ ТП-2085 | для замены опор | 19-23.09.2022 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | СНТ "Пионер-2" ул. Смородиновая.
5 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.18 РП-21 | для замены опор | 2022-09-19 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Звенигородская 1-51,101, ул. Дальневосточная 116-150, 150а, ул. Северная 48-154, ул. Барнаульская 107-168, ул. К. Цеткин 100-144, Р. Люксембург 72-123, ул. Манская 1-25, ул. Груздева 113, ул. Боевая 12-16, ул. Полковая 3-12, ул. Полковая проезд 1, 2, ул. пер. Барнаульский 1-65, Центр защиты леса по ул. Северная 133, Котельная Центр защиты леса, Котельная по ул. Северная 92 , ООО Роксан, МРОШ "Тэнгэри", ООО Пульс Радио, ОАО МТС, ДНТ «Два кита»
6 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10кВ ф.19 РП-21 | проф. контроль РЗА | 2022-09-19 | 08-00 - 18-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ФГУП "РТРС"
7 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10кВ ф.16 РП-21 | проф. контроль РЗА | 2022-09-19 | 08-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Хилокская 1-19, ул. Витебская 2-16, ул. Каховская 1, ул. Ладожская 1-14, ул. Ладожский пер. 2-10, ул. Северная 1-9, ул. Барнаульская 1-15, ул. Дальневосточная 2-18, ул. Клары Цеткин 1-15, ООО «Форель», РСУ-2 ул. Красной звезды 9
8 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-6кВ ф.14 РП-15 | для переноса опоры | 2022-09-19 | 09-00 - 18-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Лазо 1-111, Баня № 2, пекарня Росхлеб, ул. Дальненагорная 2–62, 62б, ООО"АЖУРТЕКС", ул. Оцимика45, ООО "Дария", База Махаевой
9 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.18 РП-21 | для замены опор | 20-23.09.2022 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Звенигородская 1-51,101, ул. Дальневосточная 116-150, 150а, ул. Северная 48-154, ул. Барнаульская 107-168, ул. К. Цеткин 100-144, Р. Люксембург 72-123, ул. Манская 1-25, ул. Груздева 113, ул. Боевая 12-16, ул. Полковая 3-12, ул. Полковая проезд 1, 2, ул. пер. Барнаульский 1-65, Центр защиты леса по ул. Северная 133, Котельная Центр защиты леса, Котельная по ул. Северная 92 , ООО Роксан, МРОШ "Тэнгэри", ООО Пульс Радио, ОАО МТС, ДНТ «Два кита»
10 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ТП-957 ф.8 | для перевода вводов и демонтажа провода | 20-22.09.2022 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Дружбы 7 - 20, ул. Подстанционная 10, 30, 32 , СНТ "Заречный".
11 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10кВ. ф.22 ПС «АРЗ» | для замены опоры | 2022-09-21 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | СНТ «Сокол 2», ул. Победы, ул. Светлогорская, ул. Земляничная, ул. Полынная, ул. Прибрежная, пер. Карьерный, Подсобное хозяйство ПСЗ, ул. Инская, ул. Природная, ул. Карьерная, ул. Центральная, ул. Ковыльная, СНТ «Родник», ДНТ «Судостроитель», ДНТ «Пригородное», ДНТ "Жаргаланта", ул. Советская, ул. Флотская, ул. Мирная, ул. Крымская, ул. Новая, ул. Строительная
12 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ТП-304 ф.6 | для установки опоры | 2022-09-23 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Шмидта 29б, 29а, ул. Каландаришвили 3, 5, 6/1, 6/2, 8, 11, 19