## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Кабанскому району в период с 15 по 19 июля 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ТП-3-С60 Березовый 33 | Капитальный ремонт - 1 шт | 2024-07-15 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | пгт. Селенгинск | мкр. Берёзовый
2 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ТП-6-С83 2 Школа | Капитальный ремонт - 1 шт | 2024-07-18 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | пгт. Селенгинск | мкр. Солнечный
3 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ТП-11-С83 Полиция | Капитальный ремонт - 1 шт | 2024-07-19 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | пгт. Селенгинск | мкр. Солнечный
4 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-БК5 СПТУ | Замена провода на СИП В пролетах от - 13, 12 - 12/5 - 0,49 км | 2024-07-15 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с Б-Кудара | ул. Ленина
5 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-БК5 СПТУ | Замена 1-ф ввода Оп. № 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 12/2, 12/5 - 15 шт | 2024-07-18 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с Б-Кудара | ул. Ленина
6 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-БК5 СПТУ | Замена 3-ф ввода Оп. № 2, 6, 9, 12/5 - 4 шт | 2024-07-19 | 09-00 - 17-00 | Кабанский район | с Б-Кудара | ул. Ленина