## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 15 по 19 июля 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Аргада ф.Ар-5 Томогто | Замена реле в цепях МТЗ | 2024-07-15 | 13-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | Заимки МО СП Аргада, станция БВК, станция МТС.
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Ар-2 МТМ | Замена ж/б приставки на анкерной опоре №8 | 2024-07-15 | 11-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | Ул.Будаина с 2 по 26 дом, ул. Дондупова с 1 по 29 дом, ул. Комсомольская с14 по 34 дом, ул. Кооперативная с 1 по 3 дом, ул.Ленина дом 7 , ул. Хышиктуева с 11 по 13 дом, ул. Цыбикова с 1 по 36 дом.
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Ар-3 Булак | Замена 1-ст. опор №88,125,126,127 | 15-19.07.2024 | 11-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | Заимки МО СП Аргада
4 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Аргада ф.Ар-3 Булак | Замена реле в цепях МТЗ | 2024-07-16 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | Заимки МО СП Аргада
5 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Аргада ф.Ар-1 Иликчин | Замена реле в цепях МТЗ | 2024-07-17 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | ул .Ухинова с1-23 дом, ул.Комсомольская 2-4-7 дом. Ул. Ленина 1-2 дом, ул.Молодёжная с4-20 дом.,ул. Мостовая с 3-30 дом, ул. Племферма в полном обьеме, Заимки :Дусэн,Сасандай, Иликчин, Эе, Лапин-Нуга, Гэбэдэй. ИП Очиров Лубсан-Цырен Гомбоевич-Пилорама
6 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Аргада ф.Ар-2 МТМ | Замена реле в цепях МТЗ | 2024-07-18 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | Ул.Будаина с 2 по 26 дом, ул. Дондупова с 1 по 29 дом, ул. Комсомольская с14 по 34 дом, ул. Кооперативная с 1 по 3 дом, ул.Ленина дом 7 , ул. Хышиктуева с 11 по 13 дом, ул. Цыбикова с 1 по 36 дом.ПАО "Ростелеком" Аргада ИП Цыдендоржиев Михаил Дондупович М-н "Улзы" ИП Петренко А.В. Водобашня ЦК АО "Почта России" УФПС Республики Бурятия Аргада Администрация сельского поселения "Аргада" Уличное освещение Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть ЦНТВ у. Аргада Администрация сельского поселения "Аргада" ДК с. Аргада ГБУЗ "Курумканская центральная районнаябольница" УБ станционар с.Аргада МБДОУ "Аргадинский детский сад "Солнышко" МБДОУ "Аргадинский детский сад "Солнышко"
7 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Бх-3 Элэсун | Замена опор №145,176 | 18-19.07.2024 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Элысун | с.Элысун: ул.Ленина №1-61, 62-84, 86-118, ул. Бр. Аханаевых №1-6, 7-10, ул. Гагарина № 2-9, №10-14, 16-29, Администрация СП, Школа, Котельная Школа, Детсад, ФАП, Курорт «Аршан», Курорт «Буксыхен», Ферма Буксыкен, ДК, РТПЦ, Сотовая станция «Мегафон», Пилорама ИП Паткин А.А.
8 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Аргада ф.Ар-4 Школа | Замена реле в цепях МТЗ | 2024-07-19 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | Заимка Дусен, ул. Будаина с 19 по 64 дом, ул. Дамбаева с4 по 20 дом, ул.Дондупова с 26 по 40 дом, ул. Комсомольская с 23 по 52 дом, ул.Ленина с 16 по 23 дом, ул. Молодёжная с 24 по 44 дом, ул. Мостовая с 27 по 48 дом, ул. Цыбикова с 42 по 53 домИП Раднаева Лилия Дугаровна. пекарня ИП Петренко А.В. кот. ср.шк.Аргада ИП Петренко А.В. В/б Аргада ГКУ РБ по делам ГО, ЧС и обеспечению пожарной безопасности пожарная часть с. Аргада МБОУ "Аргадинская средняя общеобразовательная школа" АСШ средн. шк. МБОУ "Аргадинская средняя общеобразовательная школа" АСШ мастерск.