## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 15 по 19 июля 2024 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6 кВ ф.14 РП-9 | для замены провода | 2024-07-15 | 10-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | ул.3-я Транспортная, 35 ИП Черкизова
2 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-420 | для монтажа СИП | 2024-07-15 | 10-00 - 17-00 | Советский район | г. Улан-Удэ | СНТ 20 лет Победы.
3 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-10кВ ТП-387 | для доливки масла в Т | 2024-07-15 | 09-00 - 12-00 | Советский район | г. Улан-Удэ | - ул. Селенгинская 1 - 23 , ул. Селенгинская 25 – 35, ул. Окинская 17 - 21 , ул. Окинская 25 - 31, ул. Окинская 37 - 43, ул. Окинская 47 - 49), ул. Окинская 55 - 57, ул. Окинская 61 - 65, ул. Окинская 69, ул. Окинская 75, ул. Окинская 79 - 81, ул.Окинская 23.
4 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.9 РП-30 | для демонтажа ТП-2018/1 | 2024-07-15 | 13-00 - 18-00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | - ул. Комарова 15Б-100, ул. Ольховая 2-72, п. Зеленый 49, ул. Лучистая 12-83, ул. Седова, ул. Кошевого, кол. Сад Пионер-2, ул. Тюленина, ул. Смирнова, ул. Земнухова, ул. Громовой, скважина пос. Зеленый МУП «Водоканал», производственная база ООО Байкал Экспорт, ул. Гавань, меб. Фабрика «Постулат», ГСМ «Авиалинии», кир. Завод (пос.Площадка), школа №23, скважина МУП «Водоканал» по ул. Авиационной, ул. Сперанского, ул. Авиационная, Амбулатория по ул. Авиационная, ул. Верхнеудинская, ул. Таганская, ул. Школьная, ул. Железнодорожников, ДНТ Молодежное , Котельная школы №23, СНТ Гавань.
5 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1029 | для замены вводов, демонтаж оборудования | 15,16,18,19.07.2024 | 9-00 - 17-00 | Октябрьский район | г. Улан-Удэ | - п. Забайкальский ул. Васильковая 1-24,24а, ул. Ромашковая 1-46,1а.
6 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6 кВ ф.3 ПС ЛВРЗ | для демонтажа ТП-135/1 | 2024-07-15 | 09-00 - 13-00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | ул.Моховая, ул.Кирпичная , ул.Тропинина, ул. Рокосовского, ул.Шаляпина, ул.Волочаевская, Мебельное предприятие, Торговая база ООО "СлаТа" (ТД "Смок"), ООО «Полянка»
7 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-0,4кВ,1Т,2Т от ТП-1615 | для технического обслуживания | 2024-07-16 | 10-00 - 15-00 | Советский район | г. Улан-Удэ | ул. Ленина,39(ТЦ "Форум").
8 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6 кВ ф.14 РП-9 (ТП-2596) | для замены провода | 2024-07-16 | 10-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | ул.3-я Транспортная, 35 ИП Черкизова
9 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-0,4кВ от ТП- 236 | для технического обслуживания | 2024-07-16 | 09-00 - 12-00 | Советский район | г. Улан-Удэ | ул. Амагаева 65-158, ул. Лысогорская 83-121, пер. Бородинский 4 -45, ул. 8-го Марта 8-35.
10 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3 ТП-2577 | для монтажа перераспределение нагрузок | 2024-07-16 | 10-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | п. Аршан, ДНТ Градостроитель, ул. Градостроителей, 63-95, ул. Аршанская, 60-176.
11 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.18 от РП-21 | для замены КЛ-10 кВ ввод в ТП-548 | 2024-07-16 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г. Улан-Удэ | Ул. Звенигородская 1-51,101, ул. Дальневосточная 116-150, 150а, ул. Северная 48-154, ул. Барнаульская 107-168, ул. К. Цеткин 100-144, ул. Р. Люксембург 72-123, ул. Манская 1-25, ул. Груздева 113, ул. Боевая 12-16, ул. Полковая 3-12, ул. Полковая проезд 1, 2, пер. Барнаульский 1-65, Центр защиты леса по ул. Северная 133, Котельная Центр защиты леса, Котельная по ул. Северная 92 , ООО Роксан, МРОШ "Тэнгэри", ООО Пульс Радио, ОАО МТС.
12 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.2 ПС БВС | для замены опор | 2024-07-18 | 10-00 - 19-00 | Советский район | г. Улан-Удэ | ул. Автотранспортная 2а, 5, 21а, 21, 26а, 38А, ул. Учебная 1а, 1, 2, ул. Дальнегурульбинская 1-17, ул. Гурульбинская 5-22, ул. Светлая 11, ул. Мерецкова, ул. Кабанская, ул. Дорожная, ООО Лукондра, СНТ "Современник", ОАО Бурятгаз.
13 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВф.4 РП-ЦВМ | для замены опор | 2024-07-18 | 9-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | ул.Дачи Писателей «Верхняя Березовка», ДНТ "Лесное", п/л "Зорька Верхняя Березовка, ИП Норбоев М.Ц.,МРО Духовный центр "Боо мургэл", г. Дрязговитая, сотовые вышки «МТС», «Теле-2», «Мегафон», Метеопост ООО "Бурятрегионавтодор"
14 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-253 | для установки опор | 2024-07-19 | 10-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | ул.Серова , ул. Сиреневая, ул. Славы ,
15 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ- 6/0,4 кВ ТП-2031 | для ТО | 2024-07-19 | 09-00 - 12-00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | ул.Яшина 1-31 не чет.
16 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ- 6/0,4 кВ ТП-2035, ТП-2033 | для ТО | 2024-07-19 | 09-00 - 12-00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | ул.Яшина 20-96.
17 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ- 6/0,4 кВ ТП-2121 | для ТО | 2024-07-19 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | ул. Мунгонова ул. Королева, ул. Исаева, ул. Камова, ул. Магистральная.
18 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ- 6/0,4 кВ ТП-2574 | для ТО | 2024-07-19 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | ул. Северо - Восточная 2 - 99.
19 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ- 6/0,4 кВ ТП-2181 | для ТО | 2024-07-19 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г. Улан-Удэ | ул. ул.ДНТ "Восточный", ул. Мунгонова,.
20 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-6кВ Ф.15 ПС Мясокомбинат | для подрезки крон деревьев | 2024-07-19 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г. Улан-Удэ | ул. Крылова 1-17, ул. Пермская 2-47, ул. Тулаева 63-119, ул. Уфимская 1-19, ул. Лебедева 22 – 113, ул. Успенского 1 – 54, ул. Безымянная 1 – 15, ул. Талецкая 1-15, ул. Таёжная 54 – 112, Детприемник по Ул. 502 км 125, ул. Ключевская 43 Сад «Энергетик», скважина №5 (Водоканал), СТ «Удинский», СНТ «Вишня», «Вишня-2», ООО "Авторынок" ул. Тулаева 112, ООО Хлебушек, ПГСК №252, ООО "ЛОТОС", ООО Промгражданстрой, АО Сельстроикомплект.