## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 11 по 15 сентября 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-К6 ОРС | Замена ввода в дом №53 с опоры №10/2 | 2023-09-11 | 11:00-15:00 | Курумканский район | с. Курумкан | ул. Коммунальная 64-84, 45-61
2 | Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-К3 Жукова | Замена ввода в дом №10 с опоры №16 | 2023-09-12 | 10:00-15:00 | Курумканский район | с. Курумкан | ул. Жукова с 5 по 20 дом
3 | Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ Ул-7 Тазы | Выправка одностоечных опор №77,152,154 | 2023-09-12 | 10:00-17:00 | Курумканский район | СП Улюнхпн | 1. Заимки СП Улюнхан, Ягдыг, У-Нама (Ударник), Тунжин Нуга, Нама База, Полевой стан, Джирга, Метеостанция
4 | Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-К6 Комсомольская | Замена ввода в дом №111/2 с опоры №3/2 | 2023-09-14 | 10:00-17:00 | Курумканский район | с. Курумкан | 1. ул. Очирова 78-106, 89-113. в/башня.
5 | Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3-Ар2 Клуб | Регулировкы стрелы провеса проводов на вводе в дом №7 от опоры №14 | 2023-09-14 | 10:00-17:00 | Курумканский район | СП Аргада | с.Аргада ул. Будаина с 2 по 26 дом
6 | Курумканский РЭС | ТП-3-Ар1 МТМ | Техническое обслуживание ТП | 2023-09-14 | 11:00-17:00 | Курумканский район | СП Аргада | 1. ул. Ленина с 1 по 2 дом.
7 | Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-М1 Старая пилорам | Замена ввода в дом №2 с опоры №13/2 | 2023-09-15 | 10:00-15:00 | Курумканский район | СП Могойто | 1. СП Могойто ул. Комсомольская с 1 по 13 дом, ул. Производственная с 8 по 35 дом, ул. Советская 2,3,4,7,30 дом