## Лист1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[10 empty] | « | » |  | 20 | 21 | года
М. П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | "Внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии "антивандального типа" в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы в 2020-2025гг."
по состоянию на |  | 01.01. | 20 | 26 | г.
№ | Наименование контрольных | [5 empty] | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта | [7 empty] | исполнения
| с указанием событий/работ | [7 empty] | работ за весь
| критического пути сетевого | [5 empty] | начало | окончание | период (%)
| графика* | [5 empty] | (дата) | (дата)
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Заключение договора на разработку проектной документации | [5 empty] | 2020 | 2025 | 100%
2 | Заключение договора подряда | [5 empty] | 2020 | 2025 | 100%
3 | Поставка основного оборудования | [5 empty] | 2020 | 2025 | 100%
4 | Монтаж основного оборудования | [5 empty] | 2020 | 2025 | 100%
5 | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 2020 | 2025 | 100%
6 | Завершение строительства | [5 empty] | 2020 | 2025 | 100%
7 | Комплексное опробование оборудования | [5 empty] | 2020 | 2025 | 100%
8 | Оформление (подписание) актов | [5 empty] | 2020 | 2025 | 100%
9 | Ввод в эксплуатацию объекта | [5 empty] | 2020 | 2025 | 100%
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.