## Sheet1
Паспорт инвестиционного объекта (корректировка)
АО "Читаэнергосбыт"
№
пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии "антивандального типа" в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы в 2020-2026гг.
2 | Идентификатор проекта | G_75ЧЭС_ИСУ_antivandal
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта | 2021 год
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Прочие инвестиционные проекты
5 | Категория / подкатегория проекта | Повышение надежности, качества и безопасности оказания услуг в рамках основной деятельности
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо) | Не применимо
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | Забайкальский край
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | в районах Забайкальского края и г. Читы
9 | Тип проекта | Технический
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | 24 482 прибор учета
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо) | Снижение объемов потребления электроэнергии на общедомовые нужды
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо) | 5,98 кВтч/кв.м. МОП
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | 0,13 кВтч/кв.м. МОП
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия) | Внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии "антивандального типа" в многоквартирных домах с выносом квартирного/общедомового учета в общие подъездные шкафы
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия) | не требуется
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | нд
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия) | не требуется
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | 672039, Россия г. Чита, ул. Бабушкина д.38, +7 (3022) 23-33-85, kashurnikov_an@e-sbyt.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Снижение объемов потребления электроэнергии на общедомовые нужды, получение данных по параметрам качества, одномоментное снятие показаний ИПУ и ОДПУ, сокращение негативного отношения потребителей к учету объемов электрической энергии, выявление незаконных подключений
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в 1 562 многоквартирных жилых домах во всех населенных пункта Забайкальского края и г. Читы, в которых требуется установка антивандальной системы
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | Физические лица
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия) | Федерального Закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике" Федерального Закона №522-ФЗ
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы) | Альтернативных вариантов нет
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Отсутствие альтернативных вариантов
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Внедрение ИСУ в районах Забайкальского края и г. Читы в 2016-2022гг. Внедрение ИСУ "антивандального типа" в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы в 2020-2022гг.
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Энергосбережение, детальный и точный учет энергоресурсов, повышение энергоэффективности, реализация стандартов обслуживания клиентов, выявление незаконных подключений, повышение качества и точности учета электрической энергии, оценка реальных объемов потребления и одномоментное снятие показаний для точности расчетов по ИПУ и ОДН | Cнижения реальных доходов населения на территории региона, опережающего роста инфляции над ростом заработной платы не позволяет в полной мере осуществлять реализацию мероприятий по энергосбережению за счет внебюджетных источников (средств собственников жилья). Объемы внутридомовых потерь в жилищном фонде Забайкальского края варьируются от 20% до 70%. Отсутствия приборов учета, фиксирующих потребления электрической энергии, имеет отрицательных социальный эффект для жителей многоквартирных домов. Отсутствие строгого порядка за полнотой учета и введением ограничений приводит к росту задолженности за поставленные энергоресурсы исполнителями коммунальных услуг, тем самым создавая цепочку неплатежей за поставленные энергоресурсы от сбытовых до сетевых организаций региона. Общество создает условия для соблюдения баланса интересов субъектов электроэнергетики и всех категорий потребителей электрической энергии. Соблюдение принципов «потребил – заплатил» приводит к снижению социальной напряженности в обществе и положительно влияет на уровень оплаты.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 |  | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) |  | Комментарий
| Снижение объемов потребления электроэнергии на общедомовые нужды, кВтч/кв.м. МОП | 5.98 | 0.13
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 |  | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя |  | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Сокращение затрат на снятие показаний приборов учета в МКЖД, млн. руб. | 9.214 |  | значение показателя расчитано за период реализации проекта (2020-2026гг.)
| Сокращение затрат по введению режима ограничения электроэнергии абонентов, млн. руб. | 13.274 |  | значение показателя расчитано за период реализации проекта (2020-2026гг.)
| Снижение объемов потребления электроэнергии на общедомовые нужды до норматива, млн. руб. | 239.166 |  | значение показателя расчитано за период реализации проекта (2020-2026гг.)
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 | 43.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 1.047 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
|  | Сбытовая надбавка ГП, Забайкальский край | рост на 8,1% к сбытовой надбавки | Отношение средней НВВ за период 2020-2026гг. взвешенной к прогнозным объемам продаж электрической энергии за соответствующий период |  |  | 99.423 | 91.8192 | 8.7177 | 0 | 0 | 0 | 8.2476 | 177.7591 | 210.6007 | 211.6691 | 212.7483 | 213.917 | 214.9577 | 215.949 | 216.9869 | 217.7814 | 218.4655
[7 empty] | 7.803 | 15.5062 | 126.6267 | 159.9752 | 174.4991 | 184.5589 | 198.6508 | 31.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 999.3071 | 1188.1325 | 1355.8419 | 1437.1925 | 1504.7405 | 1564.9301 | 1627.5273 | 1692.6284 | 1760.3336 | 1830.7469 | 1903.9768 | 1980.1358 | 2059.3413 | 2141.7149 | 2227.3835 | 2316.4789 | 2409.138 | 1382.5246
[7 empty] | 1106.5331 | 1295.4579 | 1491.1864 | 1597.1676 | 1679.2396 | 1749.489 | 1834.4257 | 1902.0883 | 1970.9342 | 2042.416 | 2116.725 | 2194.0529 | 2274.299 | 2357.664 | 2444.3704 | 2534.2603 | 2627.6036
44 | 44.1 |  | 44.2 | 44.3 | [19 empty] | 112.1337
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета | [19 empty] | 8.111%
|  | Среднеотпускной тариф на электрическую энергию для потребителей, Забайкальский край | рост на 0,6% к среднеотпускному тарифу на электрическую энергию для потребителей | Увеличение составляющей сбытовой надбавки в конечном среднеотпускном тарифе на электрическую энергию для потребителей за 2019 год (составляющая сбытовой надбавки в конечном тарифе в 2019 году составляет 7,6%) | [19 empty] | 0.6164%
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[5 empty] | Начало | Окончание
| Этап 1 (Заключение договора на разработку проектной документации) |  | не выбраны (будут выбраны по результатам закупочных процедур) |  | 2020г. | 2026г.
| Этап 2 (Заключение договора подряда) |  | не выбраны (будут выбраны по результатам закупочных процедур) |  | 2020г. | 2026г.
| Этап 3 (Поставка основного оборудования) |  | не выбраны (будут выбраны по результатам закупочных процедур) |  | 2020г. | 2026г.
| Этап 4 (Монтаж основного оборудования) |  | не выбраны (будут выбраны по результатам закупочных процедур) |  | 2020г. | 2026г.
| Этап 5 (Пусконаладочные работы) |  | не выбраны (будут выбраны по результатам закупочных процедур) |  | 2020г. | 2026г.
| Этап 6 (Завершение строительства) |  | не выбраны (будут выбраны по результатам закупочных процедур) |  | 2020г. | 2026г.
| Этап 7 (Комплексное опробование оборудования) |  | не выбраны (будут выбраны по результатам закупочных процедур) |  | 2020г. | 2026г.
| Этап 8 (Оформление (подписание) актов) |  | не выбраны (будут выбраны по результатам закупочных процедур) |  | 2020г. | 2026г.
| Этап 9 (Ввод в эксплуатацию объекта) |  | не выбраны (будут выбраны по результатам закупочных процедур) |  | 2020г. | 2026г.
| Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо) |  |  |  | не применимо | не применимо
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Внедрение АСКУЭ в МКЖД "барачного типа" в 2020 году | 1 207 приборов учета | 10 | 23.137 | 23.137 | Локальные сметные расчеты направлена на электроном носителе в уполномеченный орган исполнительной власти Забайкальского края
| Внедрение АСКУЭ в МКЖД "барачного типа" в 2021 году | 1 514 приборов учета | 10 | 31.873 | 31.873 | Локальные сметные расчеты направлена на электроном носителе в уполномеченный орган исполнительной власти Забайкальского края
| Внедрение АСКУЭ в МКЖД "барачного типа" в 2022 году | 3 300 приборов учета | 10 | 126.6267 | 126.6267 | Локальные сметные расчеты направлена на электроном носителе в уполномеченный орган исполнительной власти Забайкальского края
| Внедрение АСКУЭ в МКЖД "барачного типа" в 2023 году | 4 883 приборов учета | 10 | 159.9752 | 150.92 | Локальные сметные расчеты направлена на электроном носителе в уполномеченный орган исполнительной власти Забайкальского края
| Внедрение АСКУЭ в МКЖД "барачного типа" в 2024 году | 4 305 приборов учета | 10 | 174.4991 | 157.2319 | Локальные сметные расчеты направлена на электроном носителе в уполномеченный орган исполнительной власти Забайкальского края
| Внедрение АСКУЭ в МКЖД "барачного типа" в 2025 году | 4 600 приборов учета | 10 | 184.5589 | 159.9002 | Локальные сметные расчеты направлена на электроном носителе в уполномеченный орган исполнительной власти Забайкальского края
| Внедрение АСКУЭ в МКЖД "барачного типа" в 2026 году | 4 725 приборов учета | 10 | 196.3997 | 163.6145 | Локальные сметные расчеты направлена на электроном носителе в уполномеченный орган исполнительной власти Забайкальского края
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 897.0697 | 813.3034
Комментарии
47 | Предлагаемый к рассмотрению проект «Внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии «антивандального типа» в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы в 2020-2025гг.» в намеченные сроки при существующей экономической ситуации в Российской Федерации, имеет производственную, экономическую и социальную эффективность. Инвестиционные затраты на осуществление проекта составляют 1 076,48 млн. рублей с учетом НДС и со сроком окупаемости 3,61 лет (простой) и 4,25 лет (дисконтированный). Дисконтированный доход за 15 лет составит 344,13 млн. руб. при ставке дисконтирования 10%.
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48 | не применимо