## Лист1
Северобайкальское отделение:
с 12 по 16 апреля 2021г.
В период с «12» апреля по «16» апреля 2021 года в рамках планового проведения ремонтных работ будет производиться замена голого провода на СИП, подключение новой ВЛИ, доливка масла в трансформатор, отбор проб масла, очистка КТП от снега, расчистка просеки, техническое обслуживание РЗА, замена участка кабеля, замена соединительных муфт, замена концевых муфт, капитальный ремонт ТП на объектах электросетевого хозяйства ПАО «Россети Сибирь»:
12.04.2021г. - с 10.00 до 18.00 – ТП – 1 ф-3 – п. Кичера – ул. Сосновая, Таллиннская, Центральная,
с 13.00 до 17.00 – ТП – 27 ф-1, 2, 3 – п. Нижнеангарск – ул. Озерная, Таежная,
с 9.00 до 18.00 – ТП – 207, ТП – 217 – г. Северобайкальск (без отключения),
с 9.00 до 17.00 – РП – 2 «Центр» 10 кВ - г. Северобайкальск (без отключения),
с 9.00 до 18.00 – ТП – 34 ф-1, 2, 3, 4 – г. Северобайкальск – пер. Солнечный, Тоннельщиков, ул. Труда, Перовопроходцев;
13.04.2021г. – с 10.00 до 18.00 – ТП – 1 ф-6 – п. Кичера – ул. Таллиннская,
с 13.00 до 17.00 - ТП – 32 ф-1 – п. Нижнеангарск – ул. Хрустальная, Изумрудная, Самоцветная,
с 9.00 до 18.00 – ТП – 234, ТП – 216 – г. Северобайкальск (без отключения),
с 9.00 до 12.00 - РП – 2 «Центр» 10 кВ ТН-10-1 - г. Северобайкальск (без отключения),
с 9.00 до 12.00 - РП – 2 «Центр» 10 кВ ТН-10-2 - г. Северобайкальск (без отключения),
15.04.2021г. - с 10.00 до 18.00 – ТП – 1 ф-6 – п. Кичера – ул. Таллиннская,
с 10.00 до 16.00 – У – 6 ВЛ-10 кВ – с. Кумора - п. Новый Уоян - ул. Апрельская, с. Кумора - пер. Школьный, тер. Икрана, Школы, ул. Игнатченко, им. Гибая, Колхозная, Набережная, Новая, Победы, Речная, Северная, Советская, Совхозная, Центральная, Школьная, Юбилейная,
с 13.00 до 17.00 – Ц – 7 ВЛ-10 кВ – г. Северобайкальск - 11 микрорайон, пер. Байкальский, ул. Космонавтов, Объездная, Спортивная,
с 9.00 до 18.00 – ТП - 34 ф-1, 2, 3, 4 – г. Северобайкальск – пер. Солнечный, Тоннельщиков, ул. Труда, Первопроходцев;
16.04.2021г. - с 10.00 до 18.00 – ТП – 1 ф-3, 6 – п. Кичера – ул. Сосновая, Таллиннская, Центральная,
с 10.00 до 16.00 - У – 1 ВЛ-10 кВ - п. Уоян - ул. Ангарская, Заречная, Колхозная, Лесная, Набережная, Охотников, Портовая, Солнечная, Таежная, Целинная, Центральная; п. Новый Уоян - пер. Октябрьский, Пролетарский, Солнечный, Светлый, Селенгинский, ул. 40 лет Победы, Высотная, Железнодорожников, Комсомольская, Лесоводов, Лесорубов, Молодежная, Набережная, Целинная,
с 13.00 до 17.00 – Ц - 3 ВЛ-10 кВ – г. Северобайкальск - 19 квартал, 7 микрорайон, 9 микрорайон, пер. Апрельский, Байкальский, Волгоградский, Майский, Сиреневый, Транспортный, Школьный, ул. Ангарская, Бамовская, Дзержинского, Дорожная, Дружбы, Космонавтов, Ленина, Ленинградская, Мира, Молодогвардейская, Морских пехотинцев, Октября, рабочая, Спортивная, Строителей, Студенческая.
В связи с тем, что проведение работ невозможно без ограничения режима потребления, будет допущен перерыв электроснабжения
в отношении следующих потребителей и их точек поставки:
Юр.лица:
ИП Старостин Александр Евгеньевич, магазин "Электро +"
ИП Гаврилов Тимур Константинович, магазин "БАМ"
ООО "Стар ГУР", Торговый павильон
ООО "Сибириада", магазин "Черембас"
Местная религиозная организация "Апостольская Православная община", Храм
Местная религиозная организация буддистов Дацан "Туддэншаддубчойлин" г.Северобайкальск, Дацан
г Северобайкальск, пер Солнечный, 1, 1
г Северобайкальск, пер Солнечный, 1, 1
г Северобайкальск, пер Солнечный, 1, 2
г Северобайкальск, пер Солнечный, 1, 2
г Северобайкальск, пер Солнечный, 1А, 2
г Северобайкальск, пер Солнечный, 1А, 1
г Северобайкальск, пер Солнечный, 3, 2
г Северобайкальск, пер Солнечный, 3, 4
г Северобайкальск, пер Солнечный, 5, 1
г Северобайкальск, пер Солнечный, 5, 2
г Северобайкальск, пер Солнечный, 5А,
г Северобайкальск, пер Солнечный, 7,
г Северобайкальск, пер Тоннельный, 1б,
г Северобайкальск, пр-кт 60 лет СССР, 47,
г Северобайкальск, пр-кт Ленинградский, 5, 88
г Северобайкальск, тер ГСК Железнодорожник, 1,
г Северобайкальск, тер ГСК Железнодорожник, 1,
г Северобайкальск, тер ГСК Железнодорожник, 1,
г Северобайкальск, тер ГСК Железнодорожник, 1,
г Северобайкальск, тер ГСК Железнодорожник, 1,
г Северобайкальск, тер ГСК Железнодорожник, 28, 1
г Северобайкальск, тер ГСК Железнодорожник, 1,
г Северобайкальск, ул Ленинградская, 23а/2,
г Северобайкальск, ул Объездная, 1,
г Северобайкальск, ул Парковая, 13Б/1,
г Северобайкальск, ул Парковая, 13, 5
г Северобайкальск, ул Парковая, 13г,
г Северобайкальск, ул Парковая, 13г/143,
г Северобайкальск, ул Парковая, 13г,
г Северобайкальск, ул Парковая, 13г/141,
г Северобайкальск, ул Первопроходцев, 13, 1
г Северобайкальск, ул Первопроходцев, 13, 2
г Северобайкальск, ул Первопроходцев, 15, 1
г Северобайкальск, ул Первопроходцев, 15, 3
г Северобайкальск, ул Первопроходцев, 17, 1
г Северобайкальск, ул Первопроходцев, 17, 2
г Северобайкальск, ул Первопроходцев, 1,
г Северобайкальск, ул Тоннельщиков, 03:23:217,
г Северобайкальск, ул Тоннельщиков, 03:230,
г Северобайкальск, ул Труда, 03:253,
г Северобайкальск, ул Труда, уч 3,
г Северобайкальск, ул Труда, 17с,
г Северобайкальск, ул Труда, 15а,
г Северобайкальск, ул Труда, 13,
г Северобайкальск, ул Труда, 03:23:191,
г Северобайкальск, ул Труда, 19а,
г Северобайкальск, ул Труда, 22, 8
г Северобайкальск, ул Труда, 29,
г Северобайкальск, ул Труда, 3,
г Северобайкальск, ул Труда, 03:23:252,
г Северобайкальск, ул Труда, 03:255,
г Северобайкальск, ул Труда, уч8,
г Северобайкальск, ул Труда, 03:259,
г Северобайкальск, ул Труда, 03:264,
г Северобайкальск, ул Труда, 03:269,
г Северобайкальск, ул Труда, 03:260,
г Северобайкальск, ул Труда, 03:272,
г Северобайкальск, ул Труда, 03:254,
г Северобайкальск, ул Труда, 03:265,
г Северобайкальск, ул Труда, 03:262,
г Северобайкальск, ул Труда, 03:261,