## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Кабанскому району в период с 13 по 17 февраля 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Кабанский РЭС | Вл-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Б-5 Песчаная | Замена опор | 2023-02-13 | 13-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Тресково | ул.Полевая
2 | ПО БЭС Кабанский РЭС | Вл-0,4 кВ ф.3 от ТП-29-С-60 Твиас | Демонтаж провода | 2023-02-13 | 13-00 - 17-00 | Кабанский район | пгт.Селенгинск | Ул.Комсомольская, Ул.Нагорная, Ул.Парковая
3 | ПО БЭС Кабанский РЭС | Вл-0,4 кВ ф.2 от ТП-5 К-9 Первомайская | монтаж провода | 2023-02-14 | 10-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Клюевка | ул.Почтовая,ул.Московская, ул.Рабочая,ул.Речная, ул.9 января,
4 | ПО БЭС Кабанский РЭС | ВЛ-10 кВ БК-9 Дубинино | Замена опор№ 182,188 | 2023-02-15 | 10-00 - 17-00 | Кабанский район | с.Шерашово, с.Инкино | полностью