## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 17 по 21 января 2022 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4 кВ ТП-229 | замена рубильника | 2022-01-17 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул.Самбуева1-12,Заовражная 64-89,Енисейская 18 - 20,Чертенкова 151,Чертенкова 149 В
2 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-0,4кВ ТП-425 | регулировки напряжения | 2022-01-17 | 09-00 - 12-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул Грачевская 15 - 87 , Малый пер. 1 - 8,Блюхера 79 - 114 .
3 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-0,4кВ ТП-936 | регулировки напряжения | 2022-01-17 | 13-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Красночикойская 22-51, Соловьиная 35-36
4 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-705 | замена вводов | 17,18,20,21.01.2022 | 9:00 - 17:00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | СНТ Строитель
5 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РУ-6кВ ТП-799 | регулировка ВН | 2022-01-17 | 9:00 - 17:00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | Детприемник по Ул. 502 км 125, скважина №5 (Водоканал), ул. Успенского 1-54, ул. Лебедева 22-113, ул. Тулаева 83-119, ул. Талецкая 1-15, ул. Безымянная 1-15, ул Ключевская 43, Сад «Энергетик», СТ «Удинский», СНТ «Вишня-2».
6 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РУ-0,4кВ ТП-1006 | текущий ремонт | 2022-01-17 | 13-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул. Совхозная 54 - 89, Ясли-сад №47 по ул.Совхозная 67 б , Котельная Центральная по ул.Совхозная 0 (МУП Энергетическая компания)
7 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-26 | текущий ремонт | 2022-01-18 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Дацанская 102-173, Локомотивная 34-69, Орешково 4-161.
8 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РУ-10кВ ТП-1001 | текущий ремонт | 2022-01-18 | 9:00 - 17:00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | Ул. Таёжный поселок 1-56, ул. Таёжная 2-38, ул. Агатовая 1- 5, ул. Аквамариновая 12, ул. Родонитовая 21, ул. Малахитовая 11-56, ул. Яхонтовая 6, ул. Ангарская 13-20, ул. Сапфировая 33-52, ул. Алмазная 6-29, ул. Ононская 31 а, ул. Родонитовая 21.
9 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-208 | замена кабеля | 2022-01-18 | 12-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул.Ботаническая 18 - 70, Н. Петрова 15 - 54, Дачный пер. 3 - 7 (неч), Иванова 21 - 76
10 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-255 | текущий ремонт | 2022-01-20 | 12-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Сентарецкого 1-33,Общежитие лицей -6 (Профессиональный лицей №6) Выборгская 17,ООО Разнобыт по ул.Гвардейская 1 б , Буйко 5а,7. Гвардейская 1 - 3 , Суд по ул.Гвардейская 2 , Железнодорожный районный суд по ул.Гвардейская 4 (Управление Судебного Департамента при ВС РФ ).Горная 1 - 10 .
11 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РУ-6кВ ТП-861 | регулировка ВН | 2022-01-20 | 9:00 - 17:00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | ул.Ключевская 148-150, КНС по ул.Ключевская 144
12 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-254 | текущий ремонт | 2022-01-21 | 13-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул.1-Дзержинская 2-43, Строительная 25 - 46 , 2-Дзержинская 33 -56 ,Верхняя 15 - 42
13 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10кВ ф13 ПС Южная | текущий ремонт | 2022-01-21 | 9:00 - 17:00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | Ул. Совхозная 32- 111, ул. Шукшина 1 – 15, ул. Лавровая 6-17, Школа № 55, ул. Ледовая 1-25, ул. Линейная 1-23, Котельная по ул. Совхозная, Ясли-сад №47 по ул. Совхозная 67 б, ул. 30 лет Победы 1-73, ул. Речная 1 - 43, Скважина №1, №2, ул. Калиновая, ул. Костровая, ул. Перспективная 12-40, Проходной пер. 1-10,ООО "Алмаз Электро" по ул. Перспективная №23 д, ДНТ «Оптимист», ДНТ «Октябрьское