## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 14 по 18 августа 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ К-3 АБЗ | Замена опор №11, 12, 13/2, 8, 13/4, 13/3 | 14-18.08.2023 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | СП Курумкан | ул.Рабочая 27-73, 24-74, пер.Рабочий 1-6, Дом интернат, ул.Балдакова 63-75, 56-64, 56 «а», 98 «а», ул.Юбилейная 5-49, 2-44, ул.Октябрьская 5-57, 2-28, пер. Солнечный 3-5, 6-10, ул.Сосновая 7-9, 113, 6-12, пер. Энтузиастов 11-17, 12-18, 111, ул. Новоселов 1-3, 4-6, 25, ул. Санаторная 18-44, 58 «а», ул. Подгорная 3-31, 2-20, ТубСанаторий, пер. Санаторный 1-17, 2-14, ул. Новая 1-17, 2-16, ул. Северная 1-18, ул. Зеленая 1, пер. Таежный 1-7, 2-10, ул. Таежная 3-13, 2-4, ул. Лесная 2-14, 3, Дацан, Звероферма, ул. Демократическая 11, 2-16, ул. Жукова 1-9, 2-8.Контора БПК ,пилорама,В. башня Юбилейная 1,В.башня Таежная,ТП База,В.башня Рабочая #2,В/башня ул. Новая,в/б Санаторная,В.башня Октябрьская,В/башня ул. Юбилейная 2,Цех,с.,Курумкан,Магазин,"Валерия",ТП Дацан,Магазин,д с РОСИНКА,д,сРОСИНКА склад,Маг."Арбаад",ул.Рабочая,Производственная база,ИП Монтоев Б.А., Пилорама,АБЗ, пилорама,Пилорама, водонапорная башня.
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Ма5 Больница | Регулировка габаритов проводов на вводе в дом №8 от опоры №7 | 2023-08-17 | 11-00 - 15-00 | Курумканский район | СП Майск | ул. Ленина 2-20, 9-21, ул Производственная 3-7, пер Производственный 2-6, РТПС, Администрация СП Майский, Почта
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Бх2 Колодец | Замена ввода в дом №52 с опоры №4 | 2023-08-18 | 11-00 - 15-00 | Курумканский район | СП Барагхан | ул. Комсомольская 40-52, 41-57, ул.Набережная 1, ул.Ленина 40 Гараж с/администрации.