## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 16 по 22 сентября 2024 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-2599 | для технического обслуживания | 2024-09-16 | с 13-00 до 17-00 | Железнодорожный район | Улан-Удэ | ул. Цивилева 34,38,42.
2 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-6кВ ф.1 ПС «Дивизионная» | для монтажа СИП-6кВ пролеты опор №19-30 | 2024-09-16 | с 10-00 до 22-00 | Советский район | Улан-Удэ | Школа №58, Дом культуры по ул. Дивизионная 12, Котельная по ул. Батарейная, водоналивная будка, кладбище на стеклозаводе, ул. Ижевская, ул. Батарейная, Школьный пер. 9-68, ул. Гарнизонная 1-60, ул. Нерченская 2-6, ул. Пантонная 1-10, ул. Железнодорожная 1-3, ул. Армейская 2-5, ул. Дарасунская 1-19, ул. Огневая 1-12, ул. Войсковая 25, ул. Интернациональная 10-43, ул. Ратная 2-11, ул. Березовская 1-2, ул. Сотниковская 1-23, ул. Тухачевского 1-14, ул. Черемховская 1-14, ул. Начинская 1-16.
3 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.3 РП-22 | для БВР | 2024-09-16 | с 09-00 до 17-00 | Железнодорожный район | Улан-Удэ | ул. Вакарина 26-98, ул. Подлесная 102-106, ул. Шевченко 29-130, ул. Ковалевской 4-14, ул. Короленко 49-72, ул. Лермонтова 6-130, ул. Кольцова 12-51, ул. Лобачевского 1-9.
4 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-10/0,4кВ ТП-125 | для БВР | 2024-09-16 | с 09-00 до 17-00 | Железнодорожный район | Улан-Удэ | ул. Шевченко 29-92, ул. Лермонтова 6-74, ул. Лобочевского 1-9,8а,74б, ул. Вакарина 26-34,2В, Кооператив гаражей № 142,142А,142Б,142В по ул. Лермонтова.
5 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.6 РП-22 от ТП-2590 | для регулировки РТП | 2024-09-16 | с 09-00 до 17-00 | Железнодорожный район | Улан-Удэ | ул. Аршан 47-93, ул. Семейная 1-41, ДНТ "Преображение".
6 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.3 ф.4 ТП-850 | для технического обслуживания | 2024-09-16 | с 09-00 до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | ул. Бархатная 33-38, ул. Жемчужная 2-37, ул. Синегорская 1-29, ул. Залесная 5б, ул. Жемчужная 2а.
7 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.3 ф.4 ТП-850 | для технического обслуживания | 2024-09-17 | с 09-00 до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | ул. Бархатная 33-38, ул. Жемчужная 2-37, ул. Синегорская 1-29, ул. Залесная 5б, ул. Жемчужная 2а.
8 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-10кВ ф.5 ПС АРЗ | для монтажа СИП-10кВ оп.65/8-65/8/9 | 2024-09-17 | с 10-00 до 20-00 | Советский район | Улан-Удэ | ул. Мелиораторов 1-8, ул. Вертолетная 1-42, ул. Закаменская 1-50, ул. Посельская 2-38, переулок Центральный 1-58, ул. Восточная 1-37, ул. Просторная 7-61, ул. Тополиная 2-18, ул. Центральная (Исток) 1-49, ДНТ Джидинское, ДНТ Таежный-2, АЗС БРК ул. Тополиная 1В, ул. Верхняя 1-22, ул. Хуторская 1-58, ул. Благополучная, ул. Далахайская, ул. Капитальная, подсобное хоз-во ИП Иванова, ДНТ ТУЯА, ДНТ Аргада, ул. Панфилова 23 - 67, ул. Талалихина 11 – 14.
9 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.13 от ТП-960 | для монтажа СИП | 2024-09-17 | с 10-00 до 17-00 | Советский район | Улан-Удэ | п. Аэропорт 4-21.
10 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-10кВ ТП-959 1Т,2Т | для покраски решеток в Т-1, Т-2 | 2024-09-17 | с 10-00 до 14-00 | Советский район | Улан-Удэ | ул. Аэропорт 28, ул. Аэропорт 26, Магазин "Вояж" по ул. Аэропорт 26, Дет/сад№15 «Радуга» по ул. Аэропорт,33, Администрация Советского района по ул. Аэропорт,7, ул. Аэропорт 29, Магазин Продукты по ул. Аэропорт 29, ул. Аэропорт 24, ул. Аэропорт 25.
11 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6кВ Ф.51 ПС Машзавод от РТП-2066 | для замены опор | 2024-09-17 | с 09-00 до 17-00 | Железнодорожный район | Улан-Удэ | СНТ Пионер-1.
12 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-6 кВ ф.1 ПС Районная до ТП-1136 | для сборки шлейфов на ТП-1289 | 2024-09-17 | с 13-00 до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | ул. Денисова 26-38, ИП «Харахинов» по ул. Денисова 30, производственная компания «Гефест» по ул. Денисова 28, ОАО «Росичъ», ООО СП МГК РБМ по ул. Денисова 13, ГУ комбинат «Прибой» Росрезерва по ул. Денисова 13.
13 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-6/0,4кВ ТП-460 | для технического обслуживания Варистор | 2024-09-17 | с 09-00 до 12-00 | Советский район | Улан-Удэ | ул. Борсоева 33
14 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.3 ф.4 ТП-850 | для технического обслуживания | 2024-09-19 | с 09-00 до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | ул. Бархатная 33-38, ул. Жемчужная 2-37, ул. Синегорская 1-29, ул. Залесная 5б, ул. Жемчужная 2а.
15 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-146 | для монтажа СИП-0,4кВ | 2024-08-19 | с 10-00 до 16-00 | Советский район | Улан-Удэ | ул. Гарнизонная 1-11, ул. Нерченская 2-23, ул. Понтонная 1-10, ул. Железнодорожная 3а,3б,1 блок 1,2,3, ул. Армейская 2-5, ул. Батарейная 1-20, ул. Дарасунская 1-17, ул. Сотниковская 3-23.
16 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-203 | для монтажа СИП-0,4кВ | 2024-08-19 | с 10-00 до 16-00 | Советский район | Улан-Удэ | ул. Батарейная 9-60, ул. Гарнизонная 14-24,22а,24а, ул. Сотниковская 1-23, ул. Тухачевского 1-14, ул. Черемховская 1-14, ул. Березовская 1-8, ул. Начинская 1-16.
17 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-6кВ ф.1 ПС «Дивизионная» | для монтажа СИП-6кВ пролеты опор №19-30 | 2024-08-19 | с 10-00 до 19-00 | Советский район | Улан-Удэ | Школа №58, Дом культуры по ул. Дивизионная 12, Котельная по ул. Батарейная, водоналивная будка, кладбище на стеклозаводе, ул. Ижевская, ул. Батарейная, Школьный пер. 9-68, ул. Гарнизонная 1-60, ул. Нерченская 2-6, ул. Пантонная 1-10, ул. Железнодорожная 1-3, ул. Армейская 2-5, ул. Дарасунская 1-19, ул. Огневая 1-12, ул. Войсковая 25, ул. Интернациональная 10-43, ул. Ратная 2-11, ул. Березовская 1-2, ул. Сотниковская 1-23, ул. Тухачевского 1-14, ул. Черемховская 1-14, ул. Начинская 1-16.
18 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-2506 | для подключения нового абонента | 2024-08-19 | с 09-00 до 12-00 | Железнодорожный район | Улан-Удэ | ДНТ "Ургы" ул. Ветеранов 20-78, ул. Аршан 48, ул. Юннатов 39.
19 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6кВ Ф.51 ПС Машзавод от РТП-2066 | для замены опор | 2024-09-19 | с 09-00 до 17-00 | Железнодорожный район | Улан-Удэ | СНТ Пионер-1.
20 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.3 ф.4 ТП-850 | для технического обслуживания | 2024-09-20 | с 09-00 до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | ул. Бархатная 33-38, ул. Жемчужная 2-37, ул. Синегорская 1-29, ул. Залесная 5б, ул. Жемчужная 2а.
21 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-203 | для монтажа СИП-0,4кВ | 2024-09-20 | с 10-00 до 16-00 | Советский район | Улан-Удэ | ул. Батарейная 9-60, ул. Гарнизонная 14-24,22а,24а, ул. Сотниковская 1-23, ул. Тухачевского 1-14, ул. Черемховская 1-14, ул. Березовская 1-8, ул. Начинская 1-16.
22 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-0,4кВ ТП-419 | для монтажа ТТ | 2024-09-20 | с 10-00 до 16-00 | Советский район | Улан-Удэ | СНТ "Весна"
23 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-6кВ Ф.51 ПС Машзавод от РТП-2066 | для замены опор | 2024-09-20 | с 09-00 до 17-00 | Железнодорожный район | Улан-Удэ | СНТ Пионер-1.
24 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-1 Домострой | ТО ТП | 2024-09-16 | 10:00-18:00 | Октябрьский район | 110 мкр | 110 микрорайон дома 5,6
25 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-1 ФСК МК-137 | ТО ТП | 2024-09-17 | 10:00-18:00 | Железнодорожный район | п. Аршан | ул. Комсомольская 1в. магазин Титан. Кафе Сайган.Центр Бубновского
26 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-1 Г-7 ИК-3 | ТО ТП | 2024-09-19 | 10:00-14:00 | Железнодорожный район | п. Восточный | Исправительная колония-поселение №3 ул. Магистральная 1Б
27 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-2 Г-7 ИК-3 | ТО ТП | 2024-09-19 | 14:00-18:00 | Железнодорожный район | п. Восточный | Исправительная колония-поселение №3 ул. Магистральная 1Б