## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Баргузинскому району в период с 20 по 24 марта 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Я-2 Хилгана до ЛР-2-Я2 | Замена опор №35,40,42,50,51,52. | 20-23.03.2023 | 12:00-18:00 | Баргузинский район | заимка Бугутур(Ярикто коровник) | Полностью все улицы указанных объектов.
2 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10кВ УБ-13 Биржа хлыстов | Профконтроль РЗА | 2023-03-20 | 13:00-17:00 | Баргузинский район | п.Усть-Баргузтн, пром.база ООО "Байкаллес" | Полностью все улицы указанных объектов.
3 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10кВ УБ-11 Макаринино | Профконтроль РЗА | 2023-03-21 | 09:00-13:00 | Баргузинский район | п.Усть-Баргузин, Макаринино, Адамово, Гусиха, Зорино, Журавлиха. | пгт Усть-Баргузин тер Лопатки 0-46, ул Казаков Первопроходцев (тер Местность Лопатки) 32-42, ул Некрасова 2, ул Рабочая 10-19, ул Свердлова 4, ул Светлая (тер Местность Лопатки) 9-17, ул Трактовая 1. Село Макаринино, Адамово, Гусиха, Зорино, Журавлиха полностью все улицы указанных объектов.
4 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10кВ УБ-9 ЦРММ | Профконтроль РЗА | 2023-03-21 | 13:00-17:00 | Баргузинский район | п.Усть-Баргузтн, пром.база ИП Белых. | Полностью все улицы указанных объектов.
5 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10кВ УБ-7 Гаражи | Профконтроль РЗА | 2023-03-22 | 09:00-13:00 | Баргузинский район | п.Усть-Баргузтн, пром.база ООО "Байкаллес" | Полностью все улицы указанных объектов.
6 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10кВ УБ5 ЛПХ | Профконтроль РЗА | 2023-03-22 | 14:00-17:00 | Баргузинский район | п.Усть-Баргузтн, | пер Комарова 0-19, пер Огуло 1-2. 25, пер Свердлова 1-2, ул Огуло 1-35, ул А.И.Щербакова 0-32, ул Ватутина 17-65, ул Гагарина 36, ул Горького 1-16, ул Дзержинского 1-50, ул Комарова 1-23, ул Пушкина 1, ул Рабочая 0-24, ул Свердлова 1-27, ул Строительная 11-17, ул Черняховского 1-17, ул Юбилейная 1-36.
7 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10кВ УБ1 Холодянка | Профконтроль РЗА | 2023-03-23 | 09:00-13:00 | Баргузинский район | п.Усть-Баргузтн, | пер. Больничный 1-14, пер Карла Маркса 1-10, пер Кирова 1-11, пер Ленина 1-11, пер Чапаева 0-5, ул Баргузинская 65-108, ул Ватутина 66-83, ул Дзержинского 36В, ул Калинина 2-34, ул Карла Маркса 1-2, ул Кедровая 1-16, ул Кирова 64-79, ул Комарова 21, ул Кооперативная 0-94, ул Куйбышева 1-42, ул Ленина 0-72, ул Лермонтова 19-30, ул Лесная 1-33, ул Орджоникидзе 0-97, ул Оцимика 1-22, ул Песчаная 1-16, ул Пионерская 1-42, ул Подстанция 1-7, ул Профсоюзная 3-22, ул Сосновая 1-13, ул Строительная 7-17, ул Трактовая 1-50, ул Тюленина 70, ул Чапаева 1-36, ул Школьная 15-27, ул Юбилейная 59-72.
8 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10кВ УБ3 ДЭС | Профконтроль РЗА | 2023-03-23 | 14:00-17:00 | Баргузинский район | п.Усть-Баргузтн, | ул Баргузинская 68-128, ул Ватутина 1-77, ул Гагарина 1-70, ул Горького 13-34, ул Зеленая 1-81, ул Когальницкого 1-35, ул Пушкина 2-9, ул Строительная 1-9, ул Тюленина 1-70, ул Чапаева 21-42, ул Юбилейная 8-68.
9 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10кВ УБ4 Максимиха | Профконтроль РЗА | 2023-03-24 | 09:00-14:00 | Баргузинский район | с.Максимиха | С полным погашением с.Максимиха.
10 | ПО БЭС Баргузинский РЭС | ВЛ-10кВ Я2 Хилгана от ЛР-6-Я2 | Замена опор №187/8,187/10 | 2023-03-24 | 13:00-18:00 | Баргузинский район | Заимка Сангадиева, Заимка Балданова | С полным погашением