## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 24 по 30 июня 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ПС 110кВ Могойто ф.М-1 Могойто | Профвосстановление РЗА В-10 ф.1 | 2024-06-24 | 13-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Могойто. | ул. Баргузинская 1-13, 2-12, в/башня, мастерская, ул.Вахта 1, 26, ул. Клубная 3-5, 4-16, ул. Комсомольская 1-23, 2-8, ул. Кооперативная 1-3 , 2-10, ул.Молодежная 2-14, 1-9, ул. Новая 1-7,2-8, ул. Омулевая 47, ул.Почтовая 2-6, 1-5,ул. Производственная 1-43, 16-26, ул.Профсоюзная 1-37,8-50, ул. Садовая 6, ул. Советская 3-9, 4-30, ул.Трактовая 2-30, 1-7, ул. Школьная 1-9, 10-34.МБОУ "МСОШ" им.Анищенко.
2 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ТП-6-М6 "Гахай" | Замена трансформатора | 2024-06-25 | 11-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Могойто. | Заимка МО СП Курумкан заимка Гахай
3 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ПС 110кВ Могойто ф.М-5 Пекарня | Профвосстановление РЗА В-10 ф.5 | 2024-06-25 | 10-00 до 13-00 | Курумканский район | МО СП Могойто. | 2. СП Могойто:ул.Производственная 7-19, 2-6, ул.Рабочая 1-7,6-8, ул.Кооперативная1. ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»
4 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ПС 110кВ Могойто ф.М-7 Угнасай | Профвосстановление РЗА В-10 ф.7 | 2024-06-25 | 13-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Арзгун. | Заимки СП Арзгун, сотовые станции: «МТС», «БВК»
5 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф Ул-3 Улюнхан | Замена анкерных опор №17/1, 26,1 ст. опоры №9/1 | 25.06.2024 по27.06.2024 с включением на ночь | 10-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Улюнхан. | Все потребители: МО СП Улюнхан. ТП-6-Ул3 БВК. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ -2023 (авиалесоохрана)
6 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ПС 110кВ Могойто ф.М-9 Разгон | Профвосстановление РЗА В-10 ф.9 | 2024-06-26 | 10-00 до 13-00 | Курумканский район | МО СП Арзгун. | СП Арзгун в полном объеме, заимки СП Арзгун, РТПЦ, сотовая станция «Мегафон», ТП-8-М9 МТМ, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-М9 МТМ.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ -2023 (авиалесоохрана)
7 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ПС 110кВ Могойто ф.М-4 Насосная | Профвосстановление РЗА В-10 ф.4 | 2024-06-26 | 13-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Могойто. | Джидинский филиал ФГУ "Управление БМВХ"
8 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3-Бх3 "Элэсун-2" | установке Ж/б приставок на ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-3-Бх3 Элэсун-2 | 26.06.2024 по27.06.2024 с включением на ночь | 10-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Элэсун. | 1. МО СП Элысун: ул.Ленина 54-84, Дом культуры, Магазин «Спутник», Магазин «Амбар», ФАП, администация МО СП Элысун, РТПЦ.
9 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ТП-13-К5 "БПК" | Капитальный ремонт Т | 27.06.2024 по 28.06.2024 с включением на ночь | 10-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Курумкан. | с.Курумкан: Курумканский филиал БУ ветеринарии БРСББЖ, БПК «Прищепка»; Шиномонтаж маг. «Автошанс» и Строй HOUSE.
10 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ К-5 "Курумкан-2" | Замена разъеденителя РТП-13-К5 на опоре №41/2 | 2024-06-27 | 12-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Курумкан. | с.Курумкан: пер. Светлый 1,25, пер. Совхозный 4-6, пер.Трактовый 2,7,9,13,20, ул. Балдакова 2-54, 9-43, ул. Будаина 2-32, 1-61, ул. Ленина 1-25, 2-22 , ул. Луговая 14, ул. Очирова 1-53, 2-54, ул. Рабочая 1-5, 2-32 , ул. Садовая 9, ул. Светлая 3, ул. Советская 1-33, 2-42 , ул. Совхозная 12-16, 3-7 , ул. Специалистов 1-8, ул Трактовая 5-9, 2-4, ул. Школьная 3-11, ул Шоссейная 2-22.
11 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ПС 110кВ Могойто ф.М-6 Точка | Профвосстановление РЗА В-10 ф.6 | 2024-06-28 | 10-00 до 13-00 | Курумканский район | МО СП Курумкан. | Заимки СП Курумкан
12 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-К5 "БПК" | Перетяжка ввода в гараж с опоры №4/1 | 2024-06-28 | 13-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Курумкан. | с.Курумкан: Курумканский филиал БУ ветеринарии БРСББЖ, БПК «Прищепка»; Шиномонтаж маг. «Автошанс» и Строй HOUSE.