## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 4 |  | квартал | 2020 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Читаэнергосбыт" Территориальное подразделение "Энергосбыт Бурятии"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2020 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ № 174 от 18.09.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2020 года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 44.8582 | 8.0684 | 35.5686 | 13.7623 | 12.9924 | 3.0971 | 3.076 | 0 | 0 | 10.6652 | 0 | 0 | 9.9164 | 22.5762 | -0.76985 | -100.6826
0.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 44.8582 | 8.0684 | 35.5686 | 13.7623 | 12.9924 | 3.0971 | 3.076 | 0 | 0 | 10.6652 | 0 | 0 | 9.9164 | 22.5762 | -0.76985 | -100.6826
1 | Республика Бурятия | Г | 44.8582 | 8.0684 | 35.5686 | 13.7623 | 12.9924 | 3.0971 | 3.076 | 0 | 0 | 10.6652 | 0 | 0 | 9.9164 | 22.5762 | -0.76985 | -100.6826
1.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 44.8582 | 8.0684 | 35.5686 | 13.7623 | 12.9924 | 3.0971 | 3.076 | 0 | 0 | 10.6652 | 0 | 0 | 9.9164 | 22.5762 | -0.76985 | -100.6826
1.5.1 | Приобретение и установка систем АСКУЭ (6 МКД г. Гусиноозерск) | G_03АСКУЭ6 | 6.7007 | 5.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Приобретение автотранспортных средств (32 ед. легковых автомобилей) | G_03АВТО32 | 26.6288 | 2.5921 | 24.04 | 3.0971 | 3.076 | 3.0971 | 3.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.964 | -0.021141 | -0.68261 | Экономия по итогам закупочных процедур
1.5.3 | Приобретение информационно - вычислительного, серверного и офисного оборудования (в количестве 20 ед.) | G_03IT20 | 11.5286 | 0 | 11.5286 | 10.6652 | 9.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6652 | 0 | 0 | 9.9164 | 1.6122 | -0.74871 | -100 | Экономия по итогам закупочных процедур