## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 20 по 24 мая 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.А-5 Ботолло | Выправка опор | 20-21.05.2024 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Дырен-эвенкийское | Заимки
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Бх-4 Куйтун | Замена опор № 100/48/1, 184, 303, 323 | 20-24.05.2024 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Барагхан | Заимки
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3-Ар2 Клуб | Установка ж/б приставок | 20-24.05.2024 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | ул. Будаина с 1 по 26 дом, РТПЦ, Дет.сад "Солнышко"
4 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-К6 Харпухаева | Замена опор №2, 3/1, 4/3/1, 4/4, 4/5/1а | 20-24.05.2024 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Курумкан | ул. Коммунальная с 29 по 59 дом, ул. Производственная с 16 по 32 дом, ул. Харпухаевой с 26 по 28, Курумканская ЦРБ,
5 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-Бх2 Остановка | Регулировка стрелы провеса в пролете опор №3-5 | 23-24.05.2024 | 10-30 - 17-00 | Курумканский район | МО СП Барагхан | ул.Ленина 1-12, ул.Калинина 1-12, ул.Комсольская 7-10