## Лист1
ЦО
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10 кВ ф Т-17 "Н-Жирим" | Замена изоляторов,Замена колпачков,регулировка провода. | 2022-04-11 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с Тарбагатай, с.Нижний Жирим. | с.Тарбагатай ул.Строительная №1-43, №2-48, ул.Баннова №1-47, №2а,2б-58, ИП Ерофеев, ул.Ленина №222-282, №205-217.ИП Баннов, Очистные,ИП Ван,Ферма. с.Н-Жирим полностью.
2 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10 кВ ф Т-17 "Н-Жирим" | Замена изоляторов,Замена колпачков,регулировка провода. | 2022-04-12 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с Тарбагатай, с.Нижний Жирим. | с.Тарбагатай ул.Строительная №1-43, №2-48, ул.Баннова №1-47, №2а,2б-58, ИП Ерофеев, ул.Ленина №222-282, №205-217.ИП Баннов, Очистные,ИП Ван,Ферма. с.Н-Жирим полностью.
3 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10 кВ ф Т-17 "Н-Жирим" | Замена изоляторов,Замена колпачков,регулировка провода. | 2022-04-14 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с Тарбагатай, с.Нижний Жирим. | с.Тарбагатай ул.Строительная №1-43, №2-48, ул.Баннова №1-47, №2а,2б-58, ИП Ерофеев, ул.Ленина №222-282, №205-217.ИП Баннов, Очистные,ИП Ван,Ферма. с.Н-Жирим полностью.
4 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10 кВ ф Т-17 "Н-Жирим" | Замена изоляторов,Замена колпачков,регулировка провода. | 2022-04-15 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с Тарбагатай, с.Нижний Жирим. | с.Тарбагатай ул.Строительная №1-43, №2-48, ул.Баннова №1-47, №2а,2б-58, ИП Ерофеев, ул.Ленина №222-282, №205-217.ИП Баннов, Очистные,ИП Ван,Ферма. с.Н-Жирим полностью.