## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 14 по 18 февраля 2022 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-309 | для замены опор | 14-18.02.2022 | 09-00 - 18-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | Ул. Банзарова 5, Кузнечная 2 -10, Шмидта 4 - 6, Шмидта 2/1, 2/2, Смолина 5в, Смолина 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, станция МЧС по ул. Свободы, Банзарова 10
2 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РП-4 яч.5 ТП-379 | проверка РЗА | 2022-02-14 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | АЗС БРК, СТО
3 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ТП-911 РУ-0,4кВ | для установки УСПД | 14,15,16.02.2022 | 09-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | Акмолинская 1-20, Насосная дом № 1, Насосная дом № 2, Котельная, Баня по ул. Акмолинская 57.
4 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ТП-1227 РУ-0,4 кВ | для установки опор | 14-18.02.2022 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | СНТ "Энергостроитель"
5 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ТП-664 РУ-0,4кВ | для текущего ремонта | 2022-02-14 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | Ул. Лебедева 3а, 3б, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 11б, 13а, ул. Ключевская 21, 43е
6 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-0,4кВ ТП-2043 | для замены РТ | 2022-02-14 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Моцарта 1-5, ул. Чайковского 16-20, Аптека по ул. Родина 9, Кооператив гаражей № 7 по ул. Моцарта, ул. Родина 9-11.
7 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-226 | для замены опор | 2022-02-14 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Ул. Самбуева 2-28, Левитана 34-42, Челюскина 12 - 43, Заовражная 74 - 99
8 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-705 | для замены вводов | 2022-02-15 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | СНТ Строитель
9 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Южная | для установки ПКУ | 2022-02-15 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | Мостоотряд-34, производственная база – ИП «Палкина» ул.Домостроительная, СПК «Зодчий», АООТ «Уда» - ИП «Полянский», ИП «Тарзян», ИП «Шулунов», ИП «Филиппов», ООО «Катюша», ООО «Ермак», ИП «Гуля-Яновский».
10 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РП-4 яч.11 ТП-934 | проверка РЗА | 2022-02-15 | 08-00 - 17-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ТЦ "АвоРим"
11 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ТП-380 РУ-0,4 кВ | для регулировки напряжения | 2022-02-15 | 09-00 - 12-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | ул. Подстанционная 1 - 24, Подстанционный пер. 22а, ул. Урожайная 1 - 25, Урожайный пер. 4 - 6, Кабанская 12 - 14, Кабанский пер. 3 - 4, ул. Толстихина 1 - 29, Курская 3 - 20, ул. Тепличная 4 - 14.
12 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Птицефабрика | для выправки опор | 16,17.02.2022 | 09-00 - 17-00 | Октябрьский район | г.Улан-Удэ | Аргунская 1 - 103, ул. Зейская 1 -76, ул. Псковская 1 - 139, пер. Псковский 38, Сумская 1 - 49, ул. Тологойская 1 -45, СНТ «Строитель», СНТ «Пищевик».
13 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-277 ВЛ-0,4кВ | для текущего ремонта | 16,17,19.02.2022 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Ул.Левитана 1 - 30 , Челюскина 1 - 21 ,Невского 2 - 30 , Кутузова 30 - 40 ,
14 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.11 РП-16 | для замены опор | 16,18.02.2022 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Рошстрой по ул. Ботанической 37А, Байкал-Вент по ул. пр. Автомобилистов 1, ОАО Бурят. Авто. Сервис, Шиномонтаж (ООО ВОГ -2000), ООО Автомир, маг. Автомир, АЗС №12 ул. пр. Автомобилистов 21А, типография Ново Принт, РошСтрой ул. Ботаническая 38, ПАП-3, Мебель от Зыкова ул. Ботаническая 38, пром. База ЭНХЭ Строй, ООО Колибри, база ХАЗО МВД, отель Аракс пр. Автомобилистов 7В, рекламное агентство Барон ул. Ботаническая 38
15 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.11 от ТП-2007 | для замены опор | 2022-02-16 | 12-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | ул. Горный пер. 3 - 30, Грибоедова 1 - 8, Огарёва 34 - 41, Репина 2, Репина 80, Чехова 27, Огарёва 36а, Огарёва 37а, Огарёва 39а, Огарёва 74а.
16 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП-914 | для замены счетчиков | 17,18.02.2022 | 09-00 - 18-00 | Советский район | г.Улан-Удэ | Ул. Гарнизонная 25 ст. Дивизионная79,ул. Школьная1-16, ж/д 10- 476
17 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | РУ-6кВ от ТП-161 | для замены ВН-165 | 2022-02-17 | 09-00 - 17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Ул. Амагаева 65-88, Бородинский проезд 8, Жуковского 52-56, Кузнецова 9 - 13 , Медведниковская 24 - 35 , Черняховского 1 - 42 ,Чертенкова 44 - 76
18 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-193 ВЛ-0,4кВ | для установки ПУ | 2022-02-20 | 09-00 д-17-00 | Железнодорожный район | г.Улан-Удэ | Ул.Минина , Циолковского, Невского, Гайдара, Д.Бедного, Орджоникидзе, Кутузова, Багратиона.