## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Тарбагатайскому району в период с 21 по 25 апреля 2025 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от ТП-10 Н-5 Березка-2 | Установка ПУ | 21.04.25 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | ДНТ Березка | Ул. 1, 2, 3, 4, 5
2 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21 Н-5 Мосток | Установка ПУ | 22.04.25 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | ДНТ Созвездие | ул. Лунная, ул. Звездная
3 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11 Зт-3 Созвездие | Установка ПУ | 22.04.25 | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | ДНТ Созвездие | ул. Звездная, Космическая
4 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-1/1030-Б1 | Текущий ремонт ТП | 2025-04-23 | 10:00-17:00 | Тарбагатайский район | ДНТ Багульник | Частично
5 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-2/53-Б3 | Текущий ремонт ТП | 2025-04-23 | 11:00-17:00 | Тарбагатайский район | ДНТ Багульник | Частично
6 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-3/71-Б1 | Текущий ремонт ТП | 2025-04-24 | 11:00-17:00 | Тарбагатайский район | ДНТ Багульник | Частично
7 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-3/865-Б1 | Текущий ремонт ТП | 2025-04-24 | 11:00-17:00 | Тарбагатайский район | ДНТ Багульник | Частично
8 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-3/563-Б1 | Текущий ремонт ТП | 2025-04-25 | 11:00-17:00 | Тарбагатайский район | ДНТ Багульник | Частично
9 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-2/198-Б2 | Текущий ремонт ТП | 2025-04-25 | 11:00-17:00 | Тарбагатайский район | ДНТ Багульник | Частично