## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Прибайкальскому району в период с 21 по 25 ноября 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-0.4 кВ Ф-2 от ТП-8-ТЕ7 | Плановый. Замена опор. | 21-25.11.2022 | 10:00-18:00 | Прибайкальский район | СНТ Юбилейный 1. | уч. 330-360
2 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка | Плановый. Замена опор. | 2022-11-21 | 13:00-18:00 | Прибайкальский район | с. Ильинка | ул. Октябрьская, ул. Старкова, ул. Садовая, ул. Гусева, ул. Совхозная, Профсоюзная, "Южный Байкал".
3 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка | Плановый. Замена опор. | 22,23,24.11.2022 | 13:00-18:00 | Прибайкальский район | с. Ильинка | мкр. Западный, мкр. Сосновый, мкр. Курортный, ул. Октябрьская, ул. Старкова, ул. Садовая, ул. Гусева, ул. Совхозная, Профсоюзная, РТПЦ Троицкое, ООО "Максима", ИП Руднев В.И., магазин "Сибирь", АЗС, "Южный Байкал", с. Троицк, с. Югово.
4 | ПО БЭС Прибайкальский РЭС | ВЛ-6 кВ ф. Л-2 Тубсанаторий | Плановый. Замена опор. | 2022-11-23 | 13:00-18:00 | Прибайкальский район | с. Ильинка | ООО "Оздоровительный центр Профилактика", ГАУЗ "ДРКБ" МЗ РБ, Котельная больницы, ул. Коммунистическая, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Курортная, ул. Профсоюзная, ул. Санаторная.