## Лист1
ЦО
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-1 Нв-5 Росинка ф.-2 монтаж провода СИП | Плановый | 2021-06-15 | 10:00-18:00 | Заиграевский р-он | СНТ Росинка | СНТ Росинка ул.15, 16, 17, 18, 19, 20
2 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-1 Нв-5 Росинка ф.-4 монтаж провода СИП | Плановый | 2021-06-16 | 10:00-18:00 | Заиграевский р-он | СНТ Росинка | СНТ Росинка ул.24, 25, 26, 27, 28
3 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-3 Нв-5 Росинка ф.-2 монтаж провода СИП | Плановый | 2021-06-17 | 10:00-18:00 | Заиграевский р-он | СНТ Росинка | СНТ Росинка ул.7, 8, 9, 10
4 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-1 Нв-5 Росинка ф.-4 монтаж провода СИП | Плановый | 2021-06-18 | 10:00-18:00 | Заиграевский р-он | СНТ Росинка | СНТ Росинка ул.24, 25, 26, 27, 28
ЦО
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-3 Нв-5 Росинка ф.-1,2 Замена опор | Плановый | 44362 | 10:00-18:00 | Заиграевский р-он | СНТ Росинка | СНТ Росинка ул. 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-1 Нв-5 Росинка ф.-4 монтаж провода СИП | Плановый | 44363 | 10:00-18:00 | Заиграевский р-он | СНТ Росинка | СНТ Росинка ул.24, 25, 26, 27, 28
3 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-13 Э-3 Солнечный ф-2 монтаж провода СИП, С погашением ВЛ-10кВ Ф.Э-3. | Плановый | 44364 | 10:00-18:00 | Заиграевский р-он | п. Эрхирик, СНТ Солнечный СНТ Подснежник, ст. Тальцы | СНТ Солнечный, СНТ Подснежник. ст. Н. Тальцы ул. Волочаевская и Железнодорожная; ДНТ Солнечный-2 ДНТ Профсоюзник; с. Эрхирик ул. Мира дома с 3 по11 ул. Школьная дома с 7 по 48, Доржиева дома с 13 по 36, ул. Удинская дома с 2 по 33; Восточная с 2 по 28. ДНТ Серебряный берег.
4 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | Подключение отпайки от оп.№21 ВЛ-10кВ ф.Э-3 "Бурятлес" | Плановый | 44364 | 10:00-18:00 | Заиграевский р-он | п. Эрхирик, СНТ Солнечный СНТ Подснежник, ст. Тальцы | СНТ Солнечный, СНТ Подснежник. ст. Н. Тальцы ул. Волочаевская и Железнодорожная; ДНТ Солнечный-2 ДНТ Профсоюзник; с. Эрхирик ул. Мира дома с 3 по11 ул. Школьная дома с 7 по 48, Доржиева дома с 13 по 36, ул. Удинская дома с 2 по 33; Восточная с 2 по 28. ДНТ Серебряный берег.
5 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ТП-1 Нв-5 Росинка ф.-4 монтаж провода СИП | Плановый | 44365 | 10:00-18:00 | Заиграевский р-он | СНТ Росинка | СНТ Росинка ул.24, 25, 26, 27, 28
БО
Сообщаю Вам, что в рамках планового проведения ремонтных работ, устранение дефектов будет производиться ремонт ВЛ и оборудования Прибайкальского РЭС. В связи с тем, что проведение работ невозможно без ограничения режима потребления, будет допущен перерыв электроснабжения:
1. 15.06.2021 с 13-00 до 17-00 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха с. Золотой ключ.
2. 15.06.2021 с 13-00 до 17-00 ВЛ-10 кВ ф.П-12 Верещага , П-7 Турунтаево с. Турунтаево ул. Полевая, ул. Еловский уч-ок, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Комунистическая, ул. Юбилейная, ул. Трудовая, ул. Кооперативная, ул. Бородино, МУЗ ПРИБ.ЦРБ, детский сад "Росинка", ГУСО "Приб. СРЦН", РТПЦ с.Турунтаево, ПАО "Мобильные ТелеСистемы", ПРИБАЙКАЛЬСКОЕ РАЙПО, ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по РБ, кафе «Привал».
3. 15.06.2021 с 13-00 до 17-00 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка с. Ильинка мкр. Западный, мкр. Сосновый, ул Октябрьская, ул Старкова, ул Садовая, ул Гусева, ул Профсоюзная, ООО"Оздоровительный центр Профилактика", "Южный Байкал". мкр. Западный, мкр. Сосновый, ул Октябрьская, ул Старкова, ул Садовая, ул Гусева, ул Профсоюзная.
4. 16.06.2021 с 13-00 до 17-00 ВЛ-10 кВ ф.П-20 РРС с. Турунтаево ул. Ленина 1-8, «Мегафон», УРС-12783 Турунтаево.
5. 16.06.2021 с 13-00 до 17-00 ВЛ-10 кВ ф. Л-5 Поселок с. Ильинка полностью. Школа, детский сад "Колокольчик", Кроме улиц мкр. Западный, мкр. Сосновый, ул Октябрьская, ул Старкова, ул Садовая, ул Гусева, ул Профсоюзная.
6. 17.06.2021 с 13-00 до 18-00 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха с. Турка ул. Туркинская, ул. Кирова, с. Соболиха, с. Золотой ключ.
7. 17.06.2021 с 13-00 до 18-00 ВЛ-10 кВ ф. И-3 Кома с. Итанца ул. Юбилейная, ул. Гагарина, ул. Школьная, ул. Полевая, ул Первомайская, ул Советской Армии, ул Набережная, ул Трактовая, ул Кооперативная, д/с "Березка", ПАО "Ростелеком", АО "Почта России".
8. 17.06.2021 с 13-00 до 18-00 ТП-10-Л5 Сберкасса с. Ильинка ул Коммунистическая д. 22-40, ул. Заводская д. 1-35, д.сад Колокольчик, Сбербанк
9. 18.06.2021 с 10-00 до 18-00 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск с. Горячинск (полностью).
10. 18.06.2021 с 13-00 до 17-00 ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика с. Гурулево, с. Кика, с. Хаим, РТПЦ с.Кика, «Мегафон», МТС, Т2 Мобаил.
11. 18.06.2021 с 13-00 до 17-00 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка с. Ильинка мкр. Западный, мкр. Сосновый, ул Октябрьская, ул Старкова, ул Садовая, ул Гусева, ул Профсоюзная, ООО"Оздоровительный центр Профилактика", "Южный Байкал". мкр. Западный, мкр. Сосновый, ул Октябрьская, ул Старкова, ул Садовая, ул Гусева, ул Профсоюзная.