## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Джидинскому району в период с 05 по 09 июня 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Т-2 | Замена опор | 2023-06-05 | 10:00-18:00 | Джидинский район | с.Н-Торей, с. Тохой | с. Н-Торей : ул.Пионерская, Промышленная, Рабочая, с. Тохой ул: Советская, Октябрьская , с. Старый: Укыр-Челон: ул. Песчаная
2 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.Т-4 | Безопасное выполнение работ | 2023-06-05 | 10:00-18:00 | Джидинский район | с.Оёр | Полностью село
3 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ТП-39-Бг2 | Капитальный ремонт ТП | 2023-06-05 | 10:00-18:00 | Джидинский район | с.Белоозёрск | ул.Белоозёрская Степная
4 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2-Т4 | Замена голого провода на СИП | 2023-06-06 | 10:00-18:00 | Джидинский район | с.Оёр | ул.Солнечная Новосёлов
5 | ПО ЮЭС, Джидинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.П-3 от Реклоузера П-3 | Регулировка провода | 2023-06-09 | 10:00-18:00 | Джидинский район | с.Н-Ичётуй с/х стоянки | Полностью село
6 | ПО ЮЭС | ВЛ-110 кВ БТ-165 | Плановая (замена опор) | 06.06.2023-07.06.2023 | 06-00 08-00 20-00 24-00 | Джидинский район | Полностью. Кратковременно, на время переключений | ПС Боргой, Петропавловка, Бургултай кратковременно, на время переключений, в том числе авиалесохрана по Петропавловке ф.П-1
7 | ПО ЮЭС | ВЛ-110 кВ Торейская СЭС-Селендума | Плановая (замена изоляции) | 2023-06-09 | 05-00 08-00 20-00 22-00 | Джидинский район Закаменский район | Полностью. Кратковременно, на время переключений