## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 05 по 09 июня 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-12-К6 Паромная | Капитальный ремонт ТП | 05-06.06.2023 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | СП Курумкан | Пер. Школьный 9, ул 1-21, 4-34, ул.Производственная 2-12, 3-15, ул.Харпухаевой 1-31, 2-26. Магазан Кристина.
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ Ма-5 Перевалка | Выправка одностоечной опоры №17 | 05.06.2023 | 11-00 - 17-00 | Курумканский район | СП Майск | Пер.Производственный 9, ул.Комарова 2-14, 1-7, ул.Ленина 1-19, 6-20, ул.Лесная 2-24, 1-13, ул.Набережная 4-12, 1-31, ул.Первомайская 1-27, 2-50, ул.Производственная 1-9,2, ул.Советская 1-15, 2-16, ул. Школьная 1-7, ул. Юбилейная 14.
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-Ул3 Юбилейная | Регулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №3/4 - 3/6 | 05.06.2023 | 11-00 - 17-00 | Курумканский район | СП Улюнхан | ул.Доржиева 1, ул.Юбилейная 1-19, 2-16.
4 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ А-6 Сорюр | Установка приставок на опоры №12-23 | 06-09.06.2023 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | СП Алла | Заимки СП Алла
5 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ М-7 Угнасай | ВЛ-10 Замена А-обр опор №199,401,435,469,483. | 07-09.06.2023 | 11-00 - 17-00 | Курумканский район | СП Арзгун | Заимки СП Арзгун
6 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-2-М1 Цыганская | Капитальный ремонт ТП | 07-08.06.2023 | 10-00 - 17-00 | Курумканский район | СП Могойто | Пер.Светлый 2, ул.Баргузинская 1-13, 2-12, ул.Почтовая 1-5, 2-6, ул.Профсоюзная 25-37, 34-50, ул.Трактовая 6-22, ул.Школьная 5-9, 26-34.
7 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС-35кВ Аргада 2Т | Измерение сопротивления изоляции обмоток R15,60.ОПН-35 | 2023-06-07 | 10-00 - 16-00 | Курумканский район | СП Аргада | Кратковременное погашение всех потребителей СП Аргада. Ориентировочно в 10-00 временем на 30 мин, затем для ввода в работу ориентировочно в 16-00 также временем на 30 мин.
8 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-К6 Базарная | Выправка одностоечной опоры №2/3/2. Замена 3-х фазного ввода с опоры №2/3/2 | 2023-06-08 | 11-00 - 15-00 | Курумканский район | СП Курумкан | ул. Советская 63-114, пер. Базарный 3, ул.Ленина 62-81, пер. Школа-интернат 1-4
9 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-К6 Кинотеатр | Замена однофазного ввода с опоры №5/7 | 2023-06-09 | 11-00 - 15-00 | Курумканский район | СП Курумкан | ул. Советская 5-56,44-66 , ул. Комсомольская 30-48, 25-45, пер. Совхозный 1-3, 2-4, ул.Ленина 25-89, 30-58, ул. Первомайская 32-58, 31-59, пер. Клубный 2-8,1, Пер.Базарный 4, ул. Школьная 2-8, 11-21. Магазины Анирам, Березка, Вещевой рынок, Автостанция, Аптека Ромашка, Стройтекст, Все для дома, Импульс, Белый дракон, Визит, Росгвардия, КДМЦ, Музыкальная школа, вещ.рынок Ойдын, ФСК, Библиотека, КСОШ-2, МДБОУ "ОСОШ" сменная школа,кафе Виктория.