## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Кяхтинскому району в период с 05 по 09 июня 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.КС-3 Кудара-Сомон | Замена опор | 2023-06-05 | 11:00-18:00 | МО Кударинское,МО Первомайское, МО Малокударинское | с. Кудара-Сомон с. Баин Булак с. Усть-Дунгуй с. Дунгуй | н.п. с.Кудара-Сомон - ул.Доржи Банзарова,ул.Жарникова,ул.Ломоносова, ул.Ленина,пер.Школьный,ул.Солнечная,ул.Ранжурова.Больница,Поликлиника,Пекарня,Сельсовет. с.Баин Булак - ул.Подгорная, ул.Заречная. с.Усть-Дунгуй - полное погашение. с.Дунгуй - полное погашение.
2 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2 Большой Луг | Выправка опор | 2023-06-05 | 11:00-20:00 | Кяхтинский район. МО Большелугское | с.Новодесятниково,с.Харьясты | с.Харьяста; с.Новодесятниково - полное погашение "АПО Кяхтинское" ФАП Новодесятниково.
3 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ТП-40-КС-3 | Капитальный ремонт | 06-07.06.2023 | 10:00-18:00 | Кяхтинский район МО г.Кударинское | с.Кудара-Сомон | с.Кудара-Сомон - ул.Ранжурова,ул.Солнечная,Переулок Южный.
4 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-18-К-3 | Замена провода А-35 на СИП-2 | 06-07.06.2023 | 10:00-18:00 | Кяхтинский район МО г.Кяхта | г.Кяхта | г.Кяхта - ул.Советская,1-32;ул.Октябрьской Революции;ул.Рагозина;ул.Степана Разина;ул.Владивостокская;ул.Каландарашвили,3-7.
5 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ТП-3-КС-3 | Капитальный ремонт | 08-09.06.2023 | 10:00-18:00 | Кяхтинский район МО Первомайское | с.Баин Булак | с.Баин Булак - ул.Подгорная,ул.Заречная.
6 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ТП-1-Х-7 | Техническое обслуживание ТП | 2023-06-08 | 11:00-14:00 | Кяхтинский район МО Харанхойское | с.Харанхой | с.Харанхой - ул. 50лет Победы1-2,ул.Мельничная1-6,ул.Лесная,2-8,ул.Садовая,1-14,Переулок Садовый,1-9,Переулок Сельский,20,ул.Заводская,1-4,ул.Молодёжная,11,ул.Плевако,1-14,ул.Новая,4,ул.Строительная,7,154,ул.Тимирязева,2-28.
7 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ТП-3-Х-11 | Техническое обслуживание ТП | 2023-06-08 | 14:00-18:00 | Кяхтинский район МО Харанхойское | с.Харанхой | с.Харанхой - ул.Фабричная,1-14,ул.Зелёная,3-7,ул.Спортивная,6,улЖелезнодорожная,10,ул.Вокзальная,4,.
8 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ТП-1-К-8 | Устранение замечаний ТВК | 2023-06-09 | 13:00-17:00 | Кяхтинский район МО г.Кяхта | г.Кяхта | Центральная Районная Больница.
Центры питания и установки питающие пункты видеонаблюдения Авиалесоохраны под отключения не попадают