## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ГЭС, ЦЭС в период с 03 по 09 июня 2024 года
Советский, Октябрьский , Железнодорожный районы г. Улан-Удэ
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3 от ТП-731 | для замены провода | 2024-06-03 | с 09-00- до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | ул. Залесная , ул. пер. Сратовский, 38-41.
2 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ-6/0,4 кВ ТП-914 | для выполнения технического обслуживания | 2024-06-03 | с 10-00 до 16-00 | Советский район | Улан-Удэ | ул.ст. Дивизионная 79, 329, ул. Школьная1а,1,3,7,6а,6,12,12а,14,16,ж/д 10-476, Школьный пер. 1 А,
3 | ПО ГЭС, Советский РЭС | РУ- 0,4 кВ ТП-392 | для монтажа учета в РУ-0,4 кВ | 2024-06-03 | с 09-30 до 13-00 | Советский район | Улан-Удэ | п. Поселье, ул. Советская 30-84, ул. Флотская 12-61, ул. Новая 52-84.
4 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-357 | для монтажа СИП | 2024-06-03 | с 09-30 до 17-00 | Советский район | Улан-Удэ | ул. Серова, 6-20, СТО Гибрид-сервис по ул. Воровского,32, магазин по ул. Дальняя,1а, ул. Нагорная,1-17, пер. Воровского, 1-12, ул. Воровского, 36,38.
5 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-2653 | для допуска СМО | 2024-06-03 | с 09-00 до 13-00 | Железнодорожный район | Улан-Удэ | ул. Лимонова, 5 (управление Федеральной службы судебных приставов РФ по РБ).
6 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-6кВ ф.5 ПС «Птицефабрика» | для выправки опор | 2024-06-03 | с 09-00- до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | ул. Аргунская 1 - 103, ул. Зейская 1 -76, ул. Псковская 1 - 139 , пер. Псковский 38, Сумская 1 - 49, ул. Тологойская 1 -45, СНТ «Строитель», СНТ «Пищевик».
7 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3 от ТП-731 | для замены провода | 2024-06-04 | с 09-00- до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | ул. Залесная , ул. пер.Сратовский, 38-41.
8 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10кВ ф.9 РП-30 | для установки ПКУ ТП-2017 | 2024-06-04 | с 13-00- до 17-00 | Железнодорожный район | Улан-Удэ | ул. Вершинная, ул. Ветровая, ул. Вечерняя, ул. Грибоедова, ул. Комарова , ул. Ольховая, ул. Лучистая, Кол. сад «Пионер-2», ул. Авиационная, ул. Железнодорожников, ул. Таганская, п. Площадка, п. Матросова, п. Гавань, ул. Кошевого, ул. Тюленина, ул. Земнухова, ул. Парижской, ул. Коммуны , ул. Шевцовой, ул. Смирнова . (СЗО1 Котельная, Школа №37, скважина водоканал).
9 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.14 от РП-26 | для сборки шлейфов | 2024-06-04 | с 09-00 до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | Ул. Золотые Пески, проезд Академический, 106 кв-л, 1-73, ул. Академическая, 1-12, Сотовая вышка МТС 112 кв-л.
10 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | КЛ-0,4 кВ ф.4,6 от ТП-113 | для допуска СМО | 2024-06-04 | с 09-00 до 17-00 | Железнодорожный район | Улан-Удэ | ул. Лимонова,5б (отдел полиций№1), ул. Октябрьская (детский сквер «Радуга»).
11 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Медведчиково | для сборки шлейфов | 2024-06-04 | с 09-00 до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | п. Забакальский Ул. Совхозная 32- 111, ул. Шукшина 1 – 15, ул. Лавровая 6-17, Школа № 55, ул. Ледовая 1-25, ул. Линейная 1-23, Котельная по ул. Совхозная, Ясли-сад №47 по ул. Совхозная 67 б, ул. 30 лет Победы 1-73, ул. Речная 1 - 43, Скважина №1, №2, ул. Калиновая, ул. Костровая, ул. Перспективная 12-40, Проходной пер. 1-10, ООО "Алмаз Электро" по ул. Перспективная №23 д, ДНТ «Оптимист», ДНТ «Октябрьское».
12 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-420 | для монтажа провода | 2024-06-04 | с 10-00 до 17-00 | Советский район | Улан-Удэ | СНТ 20 лет Победы
13 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ВЛ-10 кВ ф.4 РП-ЦВМ | для замены опор | 2024-06-05 | с 09-00 до12-00 | Железнодорожный район | Улан-Удэ | ул. Дачи Писателей «Верхняя Березовка», ДНТ "Лесное", п/л "Зорька Верхняя Березовка, ИП Норбоев М.Ц.,МРО Духовный центр "Боо мургэл", г. Дрязговитая, сотовые вышки «МТС», «Теле-2», «Мегафон», Метеопост ООО "Бурятрегионавтодор" Объекты видеонаблюдения (авиалесоохрана)
14 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф. 1,2,3 от ТП-731 | для замены провода | 2024-06-05 | с 09-00- до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | ул. Залесная , ул. пер. Сратовский, 38-41.
15 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП-357 | для монтажа СИП | 2024-06-05 | с 09-30 до 17-00 | Советский район | Улан-Удэ | ул. Серова, 6-20, СТО Гибрид-сервис по ул. Воровского,32, магазин по ул. Дальняя,1а, ул. Нагорная,1-17, пер. Воровского, 1-12, ул. Воровского, 36,38.
16 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.8 от ТП-452 | для подрезки крон деревьев | 2024-06-05 | с 10-00- до 17-00 | Советский район | Улан-Удэ | ул. Тарбагатайская,18.
17 | ПО ГЭС, Железнодорожный РЭС | ТП-113 с 09-00 до 17-00 | для допуска СМО | 2024-06-05 | с 09-00- до 17-00 | Железнодорожный район | Улан-Удэ | ул. Лимонова,5б (отдел полиции №1), ул. Октябрьская (детский сквер «Радуга»), ул. Лимонова, 20к1(кафе Казантип), ул. Лимонова,20 (Монтеросси образовательный центр), ул. Лимонова,20 ( ООО Системинжиринг архитектурная компания).
18 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ТП-570 РУ-6 кВ | для замены ЛР на ВН | 2024-06-05 | с 09-00 до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | ул. Проточная,1а (банкетный зал «Альбаторос»), ул. Проточная,1 (гостиница «СССР»), ул. Мостовая,4 (Цех полуфабрикатов).
19 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ЗРУ-6кВ РП-6 1СШ-6кВ | для регулировки напряжения | 2024-06-05 | с 10-00- до 17-00 | Советский район | Улан-Удэ | ИП Антонова Б.Б., База "Контакт" ул. Гоголя 47, ИП Мустафаев
20 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1,3 от ТП-731 | для замены провода | 2024-06-06 | с 09-00- до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | ул. Залесная 74-126, ул. Саратовская 40, 41.
21 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-420 | для монтажа провода | 2024-06-06 | с 10-00 до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | СНТ 20 лет Победы.
22 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.1,3 от ТП-731 | для замены провода | 2024-06-07 | с 09-00- до 17-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | ул. Залесная 74-126, ул. Саратовская 40, 41.
23 | ПО ГЭС, Советский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-357 | для монтажа СИП-2 | 2024-06-07 | с 10-00 до 17-00 | Советский район | Улан-Удэ | ул. Серова, 6-20, СТО Гибрид-сервис по ул. Воровского,32, магазин по ул. Дальняя,1а, ул. Нагорная,1-17, пер. Воровского, 1-12, ул. Воровского, 36,38.
24 | ПО ГЭС, Октябрьский РЭС | РП-18 яч.13 (ф.5 ПС Районная до РП-18 (ТП-730)) | для проверки ТТ яч. №13 | 2024-06-09 | с 06-00 до 20-00 | Октябрьский район | Улан-Удэ | ул. Залесная 1, 67-204, Кафе «Аса-Ганга» пол ул. Залесная 105 Б, Магазин «Надежда» по ул. Залесная 138, Кафе «Буян Хэшэг» по ул. Залесная,232Б, ООО «Байкальская –Живица» по ул. Залесная 99а, Скважина ул. Залесная 1 (МУП Водоканал), СТО ул. Залесная 230,246, СТО и Мойка ООО «Орбита» по ул. Залесная.