## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Тарбагатайскому району в период с 03 по 09 июня 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-3 К-3 "Заезд" | Установка опор с №1/1-1/4 | 03.06.24. | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с Надеино | ул Школьная дома с 1 по 29,с 2 по 6, музей.
2 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-3 К-3 "Заезд" | Монтаж СИП №1/1-1/4 | 04.06.24. | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с Надеино | с.Надеено (полностью), ИП Иванов, Геологи, пожарна часть, Пилорама Зайцева, ИП Васильев, ФКРС,РТПЦ.
3 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ВЛ-10 кВ ф. К-3 Надеено от ПС 35 кВ "Куйтун" | Для БВР по монтажу СИП на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-3 К-3 "Заезд" | 04.06.24. | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с Надеино | с.Надеено (полностью), ИП Иванов, Геологи, пожарна часть, Пилорама Зайцева, ИП Васильев, ФКРС,РТПЦ.
4 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | ТП-3 К-3 "Заезд" | Установка АВ-0,4кВ ф.3 | 05.06.24. | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с Надеино | ул. Школьная дома с 1 по 69,с 2 по 6, музей.
5 | ПО ЦЭС, Тарбагатайский РЭС | СТП-18 Т-17 ИП Дульский | Замена тр-ра | 06.06.24. | 10:00-18:00 | Тарбагатайский район | с.Н-Жирим | ИП Дульский