## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 23 по 29 сентября 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-К6 "Харпухаева" | ВЛ-0,4 Замена 1,2-ст опор | 23-26.09.2024 | 10-00 до 17-00 с включением на ночь | Курумканский район | МО СП Курумкан | СП Курумкан: ул. Коммунальная с 29 по 52 дом, ул. Производственная с 16 по 35 дом, ул. Харпухаевой дом 28а, магазин Светофор.
2 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ПС 35 кВ Сахули Трансформатор 1Т | Установка термосигнализатора 1Т | 2024-09-23 | 13-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Сахули | Кратковременное погашение МО СП Сахули в полном обьеме, ориентировочно 23.09.2024 в 13-00 временем на 30 мин., так же ориентировочно в 17-00 временем на 30 мин.
3 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ПС 35 кВ Аргада трансформатор 2Т | Замена проходных изоляторов КРУН-10 | 24-25.09.2024 | 09-00 до 18-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | МО СП Аргада в полном обьеме, верхняя Аргада, сотовые станции БВК, МТС, станция РТПЦ, все заимки .
4 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ПС 35 кВ Аргада трансформатор 1Т | Замена проходных изоляторов КРУН-10 | 24-25.09.2024 | 09-00 до 18-00 | Курумканский район | МО СП Аргада | МО СП Аргада в полном обьеме, верхняя Аргада, сотовые станции БВК, МТС, станция РТПЦ, все заимки .
5 | ПО БЭС, Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ К-6 "Курумкан-1" | Замена проходных изоляторов КРУН-1Замена 1 ст. опоры №45/11 на 2 ст.1 | 2024-09-26 | 13-00 до 17-00 | Курумканский район | МО СП Курумкан | 1. с.Курумкан: физические лица в количестве 578 точек поставки электроэнергии. ул. Береговая, ул.Набережная №1/1-39, №4/1-54, ул. Производственная 2/1-80, 3-83/2, ул. Коммунальная 1/2-75, 8/1-104/1, ул. Харпухаева 3/1-63/1, 2/2-54/2, ул.Ленина 2-94/2, 3/1-105/2, ул.Советская 6/2-106, 7А-101/1, ул. Первомайская 2-102,1-105, ул. Комсомольская 1-95, 2/1-94, ул.Очирова 55-113, 54-100/2, ул. Будаина 43-77, 50-92,