## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Баунтовскому и Еравнинскому районам в период с 26 по 30 августа 2024 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-1-Б3 ГПХ | Выправка опор | 2024-08-26 | 09-00 - 17-00 | Баунтовский район | п.Маловский | ул. Горная 1,1а-22.
2 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Б-2 Багдарин | Установка ж/б приставки | 2024-08-27 | 09-00 - 17-00 | Баунтовский район | с. Багдарин | с.Багдарин частично
3 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-1-М3 Больница | Выправка опор | 2024-08-28 | 09-00 - 17-00 | Баунтовский район | п.Россошино | ул. Озонова 2-21, ул. Спортивная 2-5
4 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-10кВ ф.Б-4 Северный | Установка ж/б приставки на опоре №347 | 2024-08-29 | 09-00 - 17-00 | Баунтовский район | п. Северный | п.Северный полностью, авиалесоохрана (видеонаблюдение)
5 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-10кВ ф.И-2 Исинга | устранении нагрева на проходном изоляторе в ячейке В-10кВ фИ-4 ф"В" | 2024-08-27 | 10-00 - 17-00 | Еравнинский район | с.Исинга | с.Исинга полностью
6 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-10кВ ф.И-3 Улан-Ганга | устранении нагрева на проходном изоляторе в ячейке В-10кВ фИ-4 ф"В" | 2024-08-27 | 10-00 - 17-00 | Еравнинский район | Гурты | Гурты
7 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-10кВ ф.И-4 Алтан | устранении нагрева на проходном изоляторе в ячейке В-10кВ фИ-4 ф"В" | 2024-08-27 | 10-00 - 17-00 | Еравнинский район | Гурты | Гурты , авиалесоохрана (видеонаблюдение)
8 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф3 от ТП-231 Т1 Школа | замена опор | 26-29.08.2024 | 10-00-18-00 | Еравнинский район | с.Целинный | ул.Школьная (полностью) переулок Школьный (полностью)
9 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ТП-163-С7 Каменка | Капитальный ремонт ТП | 2024-08-29 | 11:00-17:00 | Еравнинский район | с. Сосново-Озерское | Гурты
10 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ТП-105-С3 Школа-2 | Замена рубильника на АВ | 2024-08-30 | 11:00-17:00 | Еравнинский район | с. Сосново-Озерское | СОШ №2
11 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ТП-178-С8 МТФ | Капитальный ремонт ТП | 2024-08-28 | 11:00-17:00 | Еравнинский район | с. Тулдун | ул. Солнечная №1-15
12 | ПО ЦЭС, Еравнинский РЭС | ТП-175-С8 Сельсовет | Капитальный ремонт ТП | 2024-08-27 | 11:00-17:00 | Еравнинский район | с. Тулдун | ул. Октябрьская №1-28, ул. Советская №1-10, ул. Набережная (полностью), магазин.