## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 26 по 30 июня 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-А1 Центральная | Вырубка угрож дерева в прол оп №7/3-7/4 | 2023-06-26 | 10:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Дырен Эвенкийское. | ул. Кирова 19-41, ул.Ленина 23-56 ПАО "Ростелеком", магазин ИП Севрюк Эржена Сигизмундовна, Администрация сел. поселения "Дырен эвенкийское", АО "Почта России" УФПС Республики Бурятия, МБДОУ "Аллинский детский сад "Хараасгай", магазин ИП Базарова Галина Бальжинимаевна, ДК, котельная ООО «Универсал», Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть, МБОУ "Дыренская СОШ", МБОУ ДОД "Детский экологический центр "Юктэ"
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 110кВ Могойто В-367 | Профконтроль РЗА В-367 | 2023-06-26 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Дырен Эвенкийское, СП-Улюнхан Эвенкийское, п. Майский | Кратковременное погашение всех потребителей СП Майск, СП Дырен эвенкийское, СП Улюнхан эвенкийское, Видеонаблюдение авиалесохрана
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ М-9 Разгон | КР_ВЛ-10 Замена одност. опор №172/8-172/14, А-образных опор №184, 201/11, 212. | 26-30.06.2023 | 10:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Арзгун. | Полное погашение СП Арзгун. Видеонаблюдение авиалесохрана
4 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ А-4 Курорт | Замена опор №44,57,58,71 | 27-28.06.2023 | 10:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Дырен Эвенкийское. | ул. Бр. Ухиновых с 4 по24 дом, ул. Гагарина с 30 по 56 дом, ул. Калинина 12 дом, ул. Кирова с 30 по 69 дом, ул. Ленина 71 дом, курорт «Алла»
5 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ К-6 Курумкан-1 | Установка опор №24/12,24/13,24/14,24/15, 24/16, монтаж провода СИП-3 в пролётах опор № 24-12-24-16. | 27-29.06.2023 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Курумкан | ул. Береговая, ул.Набережная №1/1-39, №4/1-54, ул. Производственная 2/1-80, 3-83/2, ул. Коммунальная 1/2-75, 8/1-104/1, ул. Харпухаева 3/1-63/1, 2/2-54/2, ул.Ленина 2-94/2, 3/1-105/2, ул.Советская 6/2-106, 7А-101/1, ул. Первомайская 2-102,1-105, ул. Комсомольская 1-95, 2/1-94, ул.Очирова 55-113, 54-100/2, ул. Будаина 43-77, 50-92,
6 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Улюнхан ф.Ул-4 Кучигер | Профвосстановление РЗА В-10ф.4 | 2023-06-28 | 10:00 - 13:00 | Курумканский район | СП Улюнхан Эвенкийское | СП Улюнхан Эвенкийское ООО Пирамида База отдыха Кучигер.
7 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Улюнхан ф.Ул-8 Школа | Профвосстановление РЗА В-10ф.4 | 2023-06-28 | 13:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Улюнхан Эвенкийское | ФАП Улюнхан, Котельная Улюнханской школы, Школа блок А, Интернат, Гараж.
8 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ М-7 Угнасай | Замена анкерных опор №435,469 | 28-29.06.2023 | 10:00 - 18:00 | Курумканский район | СП Арзгун. | Заимки СП Арзгун.
9 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Улюнхан ф.Ул-7 Тазы | Профвосстановление РЗА В-10ф.7 | 2023-06-29 | 10:00 - 13:00 | Курумканский район | СП Улюнхан Эвенкийское | Заимки СП Улюнхан Эвенкийское.
10 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Улюнхан ф.Ул-5 РРС | Профвосстановление РЗА В-10ф.5 | 2023-06-29 | 13:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Улюнхан Эвенкийское | Заимки СП Улюнхан Эвенкийское.
11 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ТП-10-М9 Советская | Замена АВ-2 | 2023-06-30 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Арзгун. | ул.Советская 1-7, ул.Буянтуева 1-6