## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЮЭС по Кяхтинскому району в период с 26 по 30 июня 2023 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ТП-3-М-3 | Текуший ремонт | 2023-06-26 | 10:00-15:00 | Кяхтинский район. МО Мурочинское. | с.Хилгантуй | ул.Молодёжная.
2 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ТП-2-М-3 | Текуший ремонт | 2023-06-26 | 14:00-19:00 | Кяхтинский район. МО Мурочинское. | с.Хилгантуй | ул.Ранжурова,ул.Набережная.
3 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25-КС-3 | Замена провода А-25 на СИП | 26-27.06.2023 | 10:00-17:00 | Кяхтинский район МО Алтайское | с. Усть-Дунгуй | ул Дунгуйская, ул Калинина, ул Новая, ул Центральная, МБДОУ "Алтайский детский сад", СОШ,МБУ "Районный центр культуры и досуга", Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть. Ростелеком. Сельсовет.
4 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-10 кВ ф.КС-3 Кудара-Сомон | Для безопасного выполнения работ | 28-29.06.2023 | 09:00-17:00 | Кяхтинский район МО Кударинское,Первомайское,Малокударинское, Алтайское | с.Кудара Сомон. с.БаинБулак. с.Дунгуй. с.Усть -Дунгуй | н.п. с.Кудара-Сомон - ул.Доржи Банзарова,ул.Жарникова,ул.Ломоносова, ул.Ленина,пер.Школьный,ул.Солнечная,ул.Ранжурова.Больница,Поликлиника,Пекарня,Сельсоввет. с.Баин Булак - ул.Подгорная, ул.Заречная. с.Усть-Дунгуй - полное погашение. с.Дунгуй - полное погашение.
5 | ПО ЮЭС, Кяхтинский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-КС-3 | Замена провода А-25 на СИП | 28-29.06.2023 | 09:00-17:00 | Кяхтинский район МО Кударинское | с.Кудара Сомон. | ул.Доржи Банзарова.