## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО ЦЭС по Заиграевскому району в период с 05 по 09 сентября 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО ЦЭС, Заиграевский РЭС | ВЛ 35 кВ БШ-3015 | Проверка РЗА | 2022-09-05 | 9:00-17:00 | Заиграевский район | с.Шабур | Полностью
2 | ПО ЦЭС, Заиграевский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 1-Бил-1 | Замена вводов | 2022-09-06 | 9:00-17:00 | Заиграевский район | с.Челутай 24км | ул.Клубная
3 | ПО ЦЭС, Заиграевский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 1-Бил-1 | Замена вводов | 2022-09-07 | 9:00-17:00 | Заиграевский район | с.Челутай 24км | ул. Приречная, Рабочая, Мостовая
4 | ПО ЦЭС, Заиграевский РЭС | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 9-НС-1 "Лесхоз" | Монтаж СИП | 2022-09-07 | 9:00-17:00 | Заиграевский район | с.Новоильинск | ул.Полевая
5 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-3 Э-4 "Клубная" | Замена вводов аб.ч/с, установка опор | 05-06.09.2022 | 10:00-18:00 | Заиграевский район | с. Эрхирик | ул. Калинина с 1 по 12 дома Вышка ТЕLE-2 кочегарка администрация Пер. Ленина Клуб
6 | ПО ЦЭС, Городской РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-Нв-1 "Озёрный" | Установка опор | 06-08.09.2022 | 10:00-18:00 | Заиграевский район | СНТ "Озёрный" | улицы 1,2,3,4